LEGALIR

پلتفرم هوشمند قوانین و قراردادهای حقوقی ایران

Development Roadmap & Sprint Planning Document

سند نقشه راه توسعه و برنامه‌ریزی اسپرینت‌ها

نسخه ۱.۱ کامل — مرداد ۱۴۰۵

Frontend First + Mock API + Backend Skeleton

بازنویسی کامل Discovery-to-Delivery برای رساندن محصول از Demo توسعه به Pilot و Production

وضعیت: Draft for Delivery Approval

سطح محرمانگی: Internal / Confidential

# کنترل سند و راهنمای استفاده

ماهیت سند این سند تمام تصمیم‌های تثبیت‌شده درباره MVP، تجربه فارسی، طراحی رابط، معماری Frontend First، Mock API، Backend Skeleton، مدل اشتراک، چت حقوقی، تحلیل اسناد و فازبندی تحویل را به برنامه اجرایی قابل تبدیل به Epic، Story، Task، Test و Release تبدیل می‌کند. سند حاضر مکمل PRD، FSD و Architecture است و جایگزین آنها نیست.

| مولفه | مقدار |
| --- | --- |
| شناسه سند | LEG-DEV-008-R1 |
| نام سند | LEGALIR Development Roadmap & Sprint Planning |
| نسخه | ۱.۱ |
| وضعیت | Draft for Delivery Approval |
| مالک | Product Management / Delivery / Engineering |
| مشارکت‌کنندگان | Product، UX/UI، Frontend، Backend، AI، Data، Security، QA، DevOps، Legal، Operations |
| محصول | LEGALIR — پلتفرم هوشمند قوانین و قراردادهای حقوقی ایران |
| دامنه | MVP Option B، Frontend Development Demo، Backend Skeleton و آمادگی Production |
| زبان محصول | فارسی (fa-IR) در نسخه اول؛ آمادگی معماری برای انگلیسی در آینده |
| پلتفرم | وب Responsive برای Desktop، Tablet و Mobile |

## قاعده حل تعارض

1. مرز قانونی و نحوه استفاده از داده تابع Jurisdiction & Legal Scope است.

2. نقش و دسترسی تابع User Roles & RBAC است.

3. رفتار دقیق State، Validation و Exception تابع FSD است.

4. ساختار فنی و مرز Component تابع System Architecture است.

5. ترتیب تحویل، Definition of Done، Sprint و Release Gate تابع این سند است.

6. هر تغییر Baseline باید در Change Log و Decision Register ثبت شود.

## تصمیم‌های قطعی ورودی این نسخه

| موضوع | تصمیم تثبیت‌شده |
| --- | --- |
| MVP | Option B: هویت، Workspace، اشتراک، AI Chat، تاریخچه، Citation، آپلود و تحلیل سند، قرارداد و پروفایل. |
| استراتژی | Frontend First با MSW؛ Backend Skeleton به‌صورت هم‌زمان. |
| احراز | فقط موبایل و OTP؛ کد ثابت Development برابر 405405 و غیرقابل نمایش در UI. |
| OTP Production | Adapter آماده برای اتصال احتمالی به کاوه‌نگار. |
| زبان و فرهنگ | رابط کاملاً فارسی، RTL، تاریخ و اعداد محلی، واژگان رسمی و منطبق با فرهنگ حقوقی ایران. |
| Theme | فقط دو حالت روشن و تیره. |
| فونت وب | Vazir؛ با fallback استاندارد فارسی. |
| Design System | Material Design V2 با Brand Tokenهای اختصاصی LEGALIR. |
| Responsive | Mobile-first و قابل استفاده کامل روی موبایل. |
| Splash | نمایش Motion Splash چهارثانیه‌ای در هر بار بالا آمدن برنامه. |
| اشتراک | زمان + قابلیت + سهمیه مصرف. |
| تاریخچه | دسته‌بندی حقوقی؛ دسترسی مدیریتی فقط با کنترل ویژه، Audit و سیاست داده. |
| سند | PDF، DOCX و Image؛ پردازش واقعی تا گزارش ریسک. |

# ثبت پاسخ‌های Discovery و تصمیم‌های نهایی محصول

هدف این بخش این بخش اثبات می‌کند پرسش‌های Discovery پیش از فازبندی بی‌پاسخ نمانده‌اند. هر پاسخ به تصمیم معماری، Epic، Sprint و خروجی قابل تحویل متصل شده است؛ بنابراین تیم توسعه نباید هنگام اجرا برداشت جدید یا متناقض ایجاد کند.

| ردیف | موضوع Discovery | پاسخ/تصمیم نهایی | اثر اجرایی |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Vision نسخه اول و MVP واقعی | Option B: محصول قابل استفاده شامل Auth، Workplace، Subscription، AI Chat، History، Citation، Document Upload/Analysis، Contract Workspace و Profile. | دامنه Epicها و Sprint 0 تا 8 بر همین Option بسته شده است. |
| D-02 | User Flow اصلی | Landing → ورود/ثبت‌نام موبایل → OTP → ورود مستقیم به Dashboard/Workplace → تکمیل اختیاری اطلاعات → انتخاب اشتراک → استفاده از سرویس. | Profile completion مانع ورود به Dashboard نیست؛ Featureهای نیازمند اطلاعات می‌توانند Gate محلی داشته باشند. |
| D-03 | Authentication | فقط شماره موبایل و OTP؛ Email، Password و Social Login در MVP وجود ندارد. | یک Journey واحد، فرم RTL موبایل و Session مبتنی بر Adapter. |
| D-04 | OTP Development و Production | در Development کد ثابت 405405؛ در UI، Source، Hint و Client Log افشا نمی‌شود. Production از Provider Adapter و احتمالاً کاوه‌نگار استفاده می‌کند. | StaticOtpProvider فقط در profile توسعه؛ Kavenegar Adapter و Config Validation برای Production. |
| D-05 | Subscription Architecture | مدل زمان + قابلیت + سهمیه مصرف؛ سه پلن پایه، حرفه‌ای و کامل با قیمت اصلی خط‌خورده و قیمت فعلی. | Plan، Entitlement، Subscription و Usage به‌صورت Entity مستقل و Feature Gate بر اساس key. |
| D-06 | Dashboard Design | Dashboard خانه محصول و یک Workplace است؛ شامل خانه، ساخت جدید، حافظه، تاریخچه، اسناد، قراردادها، پروفایل و اشتراک. | Responsive Navigation با Drawer در Desktop و Bottom Navigation/Sheet در Mobile. |
| D-07 | Chat Architecture | Conversation → Messages → References → Documents → AI Runs → Sources. | مدل داده، API، Component Tree، Streaming State و Traceability بر همین زنجیره. |
| D-08 | History و دسته‌بندی | پرونده‌ها، قراردادها، املاک، خانواده، تجارت و سایر؛ Search و Filter فارسی. | Taxonomy، Normalization فارسی، History Page و Category Editing در Sprint 5. |
| D-09 | Super Admin و استفاده داده | فقط Super Admin مجاز می‌تواند با Purpose، Audit، Masking و Policy مصوب History را برای ارزیابی RAG/RL ببیند؛ دسترسی آزاد یا پنهان ممنوع است. | Privileged Access، Audit Event، Review Queue و Data Governance الزامی. |
| D-10 | Document System | PDF، DOCX و Image؛ چرخه Uploaded → Processing → Extracting → Analyzing → Ready؛ تحلیل واقعی و گزارش ریسک حقوقی. | Upload API، Object Storage، Worker/Job، Finding Model و Risk Report UI. |
| D-11 | Frontend Technology | Next.js 15، TypeScript strict، Tailwind، Shadcn UI با انطباق Material V2، React Query، Zustand، React Hook Form و Zod. | Monorepo، packageهای ui/types/api-client/config و قواعد State Ownership. |
| D-12 | Mock First | ابتدا Frontend با MSW و Contract مشترک؛ سپس تعویض تدریجی Handlerها با API واقعی بدون تغییر Component. | Modeهای mock، hybrid، real-dev، preview و staging + Contract Test. |
| D-13 | صفحات MVP | Public، Auth و Application Routeهای مصوب؛ Dashboard، Chat، Documents، Contracts، History، Subscription و Profile. | Route Inventory، Protected Layout، Permission State و Responsive Screen Checklist. |
| D-14 | Design System و Locale | فارسی fa-IR، RTL، فونت Vazir، Material Design V2، فقط Light/Dark، رنگ Deep Navy + Gold + White، Responsive و Splash متحرک ۴ ثانیه‌ای. | Design Tokens، Motion Timeline، Theme QA، RTL و Mobile Acceptance. |
| D-15 | Backend Strategy | Frontend + Mock API هم‌زمان با Backend Skeleton؛ Backend از ابتدا Health، Config، Auth Interface، DB Migration، OpenAPI و Error Contract دارد. | کاهش Contract Drift و آماده‌سازی اتصال Production از Sprint 0. |

## ماتریس تبدیل تصمیم به تحویل

| Decision ID | Epic | Sprint اصلی | Artifact/Deliverable |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | EP-SHELL / EP-AUTH / EP-WS / EP-SUB / EP-CHAT / EP-DOC / EP-CNT | 0 تا 8 | Product Shell کامل Option B و Development Release. |
| D-02 | EP-AUTH / EP-WS / EP-SUB | 2 و 3 | Golden User Journey از Mobile Login تا استفاده از سرویس. |
| D-03/D-04 | EP-AUTH | 0 و 2 و 8 | Static OTP Development، Session و Kavenegar-ready Adapter. |
| D-05 | EP-SUB | 3 | Plan Catalog، Entitlement Gate، Usage Meter و Purchase Mock. |
| D-06 | EP-WS | 1 و 2 | Workplace Responsive، Quick Actions و Recent Activity. |
| D-07/D-08 | EP-CHAT / EP-HIS | 4 و 5 | Chat، Streaming، History و Category Search. |
| D-09 | EP-ADM-GOV | 5 و 8 | Privileged Review، Audit، Masking و Data-use Governance. |
| D-10 | EP-DOC | 6 | Upload Pipeline و گزارش ریسک با Findingهای قابل ردیابی. |
| D-11/D-12 | EP-FOUNDATION | 0 و 8 | Monorepo، Shared Contract، MSW و Hybrid Integration. |
| D-13/D-14 | EP-SHELL / EP-DS | 1 تا 8 | Route Map، Material V2، Vazir، Theme، RTL، Mobile و Splash. |
| D-15 | EP-BACKEND-BASE | 0 و 8 | Backend Skeleton، OpenAPI، DB، Security و Real-dev integration. |

# فهرست محتوایی

• ۱. خلاصه مدیریتی و نتیجه تحلیل

• ۲. چشم‌انداز تحویل و تعریف موفقیت MVP

• ۳. معماری توسعه Frontend First

• ۴. دامنه MVP Option B و خارج از دامنه

• ۵. الزامات بومی‌سازی فارسی و تجربه حقوقی ایران

• ۶. Design System مبتنی بر Material Design V2

• ۷. Theme، رنگ، Typography و Design Token

• ۸. Responsive، Mobile-first و Accessibility

• ۹. Splash چهارثانیه‌ای و Motion Specification

• ۱۰. Information Architecture و Route Map

• ۱۱. Authentication، OTP و Session

• ۱۲. Dashboard به‌عنوان Workplace

• ۱۳. Subscription، Entitlement و Usage

• ۱۴. Conversation، Chat و AI Workspace

• ۱۵. History، Category و Memory

• ۱۶. Citation، Reference و Legal Source UX

• ۱۷. Document Intelligence و Risk Report

• ۱۸. Contract Workspace

• ۱۹. Frontend Technical Architecture

• ۲۰. Mock API و API Contract First

• ۲۱. Backend Skeleton و Domain Boundary

• ۲۲. مدل داده اولیه

• ۲۳. State Machineهای MVP

• ۲۴. Security، Privacy و دسترسی Super Admin

• ۲۵. Analytics، Audit و Observability

• ۲۶. Test Strategy و Quality Gates

• ۲۷. Environment، CI/CD و Deployment Flow

• ۲۸. نقشه راه مرحله‌ای

• ۲۹ تا ۳۷. برنامه تفصیلی Sprint 0 تا Sprint 8

• ۳۸. Backlog، Dependency و اولویت‌بندی

• ۳۹. Release Gate، Demo Gate و Production Gate

• ۴۰. RACI، ظرفیت تیم و مدیریت تغییر

• ۴۱. ریسک‌ها، فرض‌ها و تصمیم‌های باز

• پیوست‌ها: Route، API، Entity، Event، Mock Scenario، Design Token، Traceability و DoR/DoD

# ۱. خلاصه مدیریتی و نتیجه تحلیل

LEGALIR در نسخه اول باید نه یک Landing Page نمایشی، بلکه یک Product Shell واقعی و قابل استفاده باشد: کاربر فارسی‌زبان با موبایل وارد می‌شود، OTP را تأیید می‌کند، وارد Workplace می‌شود، وضعیت پروفایل و اشتراک را می‌بیند، سرویس حقوقی موردنظر را انتخاب می‌کند، با AI گفتگو می‌کند، پاسخ دارای منابع حقوقی می‌گیرد، فایل حقوقی بارگذاری می‌کند و گزارش تحلیل ریسک را مشاهده می‌کند. تمام این تجربه در محیط Development از Mock API تغذیه می‌شود، ولی قرارداد داده و Stateها از ابتدا با Backend Production هم‌راستا هستند.

تحلیل تصمیم‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین ریسک پروژه «ساخت فرانت جدا از قرارداد واقعی داده» است. راه‌حل Baseline این سند، طراحی Contract-first، Shared Types، MSW Handlerهای مبتنی بر همان Schema، Backend Skeleton هم‌زمان و Contract Test است؛ بنابراین تعویض Mock با API واقعی نباید نیازمند بازنویسی Componentها باشد.

نتیجه اجرایی اولین خروجی قابل قبول، نسخه‌ای است که روی Desktop و Mobile اجرا شود، Splash چهارثانیه‌ای داشته باشد، Login/OTP ثابت را کامل کند، Workspace و سه پلن اشتراک را نمایش دهد، Chat و History و Citation را با داده Mock واقعی‌نما اجرا کند، فایل را تا Stateهای پردازش شبیه‌سازی یا در Worker Development تحلیل کند و همه Stateهای Loading، Empty، Error و Permission را نشان دهد.

## ۱.۱ تصمیم معماری تحویل

User Browser (fa-IR / RTL / Responsive) ¦ Next.js Frontend ¦ API Client Interface / \ Development Production MSW Handlers Backend REST/SSE API \ / Shared Schemas & Types ¦ Backend Skeleton + OpenAPI

## ۱.۲ اصول غیرقابل مذاکره

• رابط MVP فقط فارسی و راست‌به‌چپ است؛ رشته هاردکدشده در Component مجاز نیست.

• تمام صفحات Application باید در Mobile، Tablet و Desktop رفتار قابل استفاده داشته باشند.

• تنها Themeهای روشن و تیره وجود دارند و همه Componentها باید در هر دو Theme تست شوند.

• Design System از Material Design V2 تبعیت می‌کند، اما رنگ، Typography، Spacing و Motion با هویت LEGALIR Tokenize می‌شوند.

• هر پاسخ حقوقی AI باید Citation، وضعیت منبع، سطح ریسک، زمان تولید و Disclaimer قابل مشاهده داشته باشد.

• کد OTP ثابت فقط در Environment Development پذیرفته می‌شود و هیچ رشته یا Hint در UI آن را افشا نمی‌کند.

• دسترسی مدیر ارشد به تاریخچه، دسترسی عادی نیست؛ هر مشاهده باید Purpose، Actor و Audit Event داشته باشد.

• Mock Data نباید Placeholder بی‌معنا باشد؛ باید سناریوهای حقوقی واقعی‌نما و Stateهای کامل را پوشش دهد.

# ۲. چشم‌انداز تحویل و تعریف موفقیت MVP

## ۲.۱ هدف محصول در این فاز

هدف، ایجاد یک نسخه Development قابل دمو و قابل تست از «پلتفرم هوشمند قوانین و قراردادهای حقوقی ایران» است که تجربه اصلی کاربر و معماری اتصال Production را پیش از تکمیل سرویس‌های زیرساختی تثبیت کند.

| هدف | شاخص پذیرش |
| --- | --- |
| Demo واقعی محصول | تمام Journeyهای اصلی بدون صفحه مرده و با داده Mock قابل اجرا باشند. |
| کاهش بازکاری Backend | Shared Contract و API Client مستقل از Provider از Sprint 0 وجود داشته باشد. |
| اعتماد حقوقی | پاسخ، سند و گزارش بدون Source/Status/Disclaimer نمایش نهایی نشوند. |
| تجربه فارسی | RTL، فونت Vazir، تاریخ جلالی نمایشی، اعداد فارسی و متن رسمی در کل مسیر. |
| آمادگی Mobile | تمام وظایف حیاتی با عرض 360px قابل انجام باشند. |
| آمادگی Production | Auth Provider، Payment، AI و Storage از طریق Adapter قابل جایگزینی باشند. |

## ۲.۲ North Star فاز Development

کاربر تستی باید بتواند در کمتر از پنج دقیقه از ورود به سایت تا ایجاد اولین گفتگو یا تحلیل اولین سند پیش برود، بدون اینکه تیم برای اجرای Demo نیاز به تغییر دستی دیتابیس یا کد داشته باشد.

## ۲.۳ معیارهای خروجی Release Development

• Build پایدار روی محیط Development و Preview برای هر Pull Request.

• اجرای Login موبایل و OTP ثابت با Session Mock.

• Workspace Responsive با Navigation سازگار با موبایل.

• نمایش پلن‌ها، انتخاب Plan، Purchase Mock و فعال شدن Entitlement.

• Chat Streaming Mock، دسته‌بندی History و صفحه Conversation Detail.

• Citation Card و Source Drawer با سناریوهای معتبر، منقضی و ناموجود.

• آپلود PDF/DOCX/Image، نمایش Progress و گزارش حداقل پنج ریسک Mock/Development.

• Theme روشن/تیره، Splash چهارثانیه‌ای، Persian locale و Accessibility پایه.

• Testهای Component، Contract و E2E برای Golden Path.

# ۳. معماری توسعه Frontend First

## ۳.۱ فازهای معماری توسعه

| فاز | تمرکز | خروجی | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 — Product Foundation | Contract، Design Token، Repository و Governance | Baseline قابل کدنویسی | تصویب Product/Tech/Design |
| Phase 1 — Frontend Shell | App Shell، Routes، Themes، Splash و MSW | Demo Skeleton | تمام Routeها و Stateها |
| Phase 2 — Identity & Workspace | Mobile/OTP، Session، Profile و Workplace | ورود کامل | E2E Login |
| Phase 3 — Subscription | Plan، Entitlement، Usage و Purchase Mock | قفل/بازشدن قابلیت | Entitlement Test |
| Phase 4 — AI Legal Experience | Chat، History، Citation، Streaming | گفتگوی حقوقی Mock | Source & Risk Gate |
| Phase 5 — Document Intelligence | Upload، Lifecycle، Report | تحلیل سند Demo | File & Report Gate |
| Phase 6 — Contract Workspace | قالب، Questionnaire، Draft و Export Mock | قراردادساز Demo | Contract Flow Gate |
| Phase 7 — Production Integration | API واقعی، Providerها، Hardening | Pilot | Security/Performance/Legal |

## ۳.۲ قواعد Mock-first

• هر Endpoint پیش از Handler باید Schema، نمونه موفق، خطاها و State Transition داشته باشد.

• Mock Handler و API Client از یک Type مشترک استفاده کنند؛ تعریف دوباره Interface ممنوع است.

• Mock باید Latency، خطا، Empty State، Pagination و Permission را قابل کنترل کند.

• Feature Flag برای جابه‌جایی بین mock، hybrid و real ایجاد شود.

• Mock Purchase، Mock AI Stream و Mock Document Pipeline باید deterministic و قابل تکرار باشند.

• هیچ Component نباید مستقیماً MSW را بشناسد؛ فقط api-client را فراخوانی کند.

## ۳.۳ حالت‌های اجرای محیط Development

| Mode | Frontend | Backend | کاربرد |
| --- | --- | --- | --- |
| mock | MSW کامل | نیاز نیست | طراحی، Storybook، Demo سریع |
| hybrid | بخشی Mock | Skeleton فعال | توسعه تدریجی Integration |
| real-dev | API واقعی | Dev Backend | Contract/E2E |
| preview | Build هر PR | Mock یا Shared Dev | بازبینی Product/QA |
| staging | Production-like | Staging Services | UAT و Security |

# ۴. دامنه MVP Option B و خارج از دامنه

## ۴.۰ Epic Register اجرایی

| Epic ID | نام Epic | Outcome قابل سنجش | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| EP-FOUNDATION | Engineering & Contract Foundation | Build، CI، Shared Schema، MSW و Backend Skeleton پایدار. | S0 |
| EP-DS | Persian Material V2 Design System | Componentهای Core در Light/Dark، RTL و Mobile آماده مصرف. | S1 |
| EP-SHELL | Responsive Product Shell | Splash ۴ ثانیه‌ای، Public/App Layout و Navigation بدون صفحه مرده. | S1 |
| EP-AUTH | Mobile OTP Identity | ورود موفق با موبایل، Session، Logout و Security State. | S2 |
| EP-WS | User Workplace & Profile | Dashboard، Quick Action، Recent Activity و Profile Completion. | S2 |
| EP-SUB | Subscription & Entitlement | خرید Mock، فعال‌شدن Plan و Gate شدن Featureها بر اساس Entitlement. | S3 |
| EP-CHAT | AI Legal Conversation | Conversation، Message، Streaming، Retry و Structured Legal Answer. | S4 |
| EP-HIS | Legal History & Taxonomy | تاریخچه دسته‌بندی‌شده و جست‌وجوی فارسی قابل استفاده. | S5 |
| EP-CIT | Citation & Legal Sources | هر ادعای حقوقی قابل اتصال به Source و Version معتبر. | S5 |
| EP-DOC | Document Intelligence | آپلود و پردازش PDF/DOCX/Image تا Risk Report واقعی‌نما/واقعی. | S6 |
| EP-CNT | Contract Workspace | پرسش‌نامه، Draft، Preview و Version History قرارداد. | S7 |
| EP-MEM | User Memory & Context Control | کاربر بتواند Memory را ببیند، خاموش، ویرایش یا حذف کند. | S7 |
| EP-ADM-GOV | Privileged Review & Data Governance | دسترسی Super Admin با Purpose، Audit، Masking و Policy. | S5/S8 |
| EP-INTEGRATION | Real API Integration & Hardening | Mock/Real switch، Contract Drift صفر و Development Release. | S8 |

## ۴.۱ درون دامنه

| Epic | قابلیت MVP | سطح |
| --- | --- | --- |
| EP-AUTH | ورود/ثبت‌نام با موبایل و OTP، Session و Logout | Must |
| EP-SHELL | Splash، App Shell، Theme، Responsive Navigation | Must |
| EP-WS | Workplace، Quick Actions، Recent Activity، Profile Completion | Must |
| EP-SUB | سه Plan، Purchase Mock، Entitlement، Usage Meter | Must |
| EP-CHAT | Conversation، Message، Streaming، Draft، Retry | Must |
| EP-HIS | History دسته‌بندی‌شده، Search و Filter | Must |
| EP-CIT | Reference، Source، Article، Version و Drawer | Must |
| EP-DOC | PDF/DOCX/Image، Lifecycle و Risk Report | Must |
| EP-CNT | Contract Workspace و تولید Draft محدود | Should |
| EP-MEM | Memory UI و کنترل داده کاربر | Should |
| EP-PROF | پروفایل، Preferences و Security Settings | Must |

## ۴.۲ خارج از دامنه نسخه Development اول

• اتصال واقعی درگاه پرداخت و تسویه مالی.

• OTP واقعی کاوه‌نگار؛ فقط Adapter و Contract آماده می‌شود.

• بازارگاه کامل وکیل، رزرو و ویدیوکال.

• پرونده قضایی کامل و اتصال به سامانه‌های رسمی.

• اپلیکیشن Native موبایل؛ وب Responsive کافی است.

• زبان انگلیسی در UI؛ فقط زیرساخت i18n آماده می‌شود.

• آموزش مستقیم مدل با داده کاربران بدون Policy، رضایت و ناشناس‌سازی مصوب.

• امضای دیجیتال رسمی و ثبت رسمی قرارداد.

# ۵. الزامات بومی‌سازی فارسی و تجربه حقوقی ایران

## ۵.۱ Locale و جهت

| مولفه | قاعده اجرایی |
| --- | --- |
| Locale | fa-IR در MVP؛ کل App با dir="rtl" و lang="fa-IR". |
| متن | فارسی رسمی، روشن، غیرمحاوره‌ای و بدون ادعای قطعی حقوقی. |
| اعداد نمایشی | ارقام فارسی در UI؛ شناسه‌ها، URL، Log و API با ارقام لاتین. |
| تاریخ | نمایش جلالی با ذکر زمان محلی؛ ذخیره ISO 8601 UTC در Backend. |
| زمان | منطقه زمانی Asia/Tehran؛ تبدیل در لایه Presentation. |
| پول | نمایش تومان، جداکننده هزارگان و بدون اعشار؛ ذخیره مالی بر اساس واحد مصوب Backend و فیلد currency. |
| موبایل | ورودی 09xxxxxxxxx؛ Normalization به E.164 در API. |
| حروف | Normalize ی/ي و ک/ك، نیم‌فاصله، فاصله اضافه و اعداد عربی/فارسی در Search. |
| نام‌ها | پشتیبانی کامل از نام‌های فارسی، فاصله و نیم‌فاصله. |
| منبع حقوقی | عنوان قانون، ماده، تبصره، تاریخ اعتبار، مرجع انتشار و وضعیت منبع. |

## ۵.۲ واژگان UI پیشنهادی

| مفهوم فنی | برچسب فارسی اصلی | موارد ممنوع/نامطلوب |
| --- | --- | --- |
| Dashboard | محیط کار | داشبورد به‌عنوان تنها عنوان عمومی |
| New | ساخت جدید | New Item |
| Memory | حافظه | Memory بدون توضیح |
| History | تاریخچه | هیستوری در متن کاربر |
| Chat | گفت‌وگوی حقوقی | چت‌بات وکیل |
| References | منابع و مستندات | رفرنس تنها |
| Document Analysis | تحلیل سند حقوقی | تأیید قطعی سند |
| Subscription | اشتراک | پلن بدون توضیح فارسی |
| Risk | سطح ریسک | شانس قطعی موفقیت |

## ۵.۳ قواعد نوشتاری حقوقی

• پاسخ با خلاصه ساده شروع شود و سپس «مبنای تحلیل»، «منابع»، «ریسک‌ها» و «اقدام بعدی» را نشان دهد.

• بین «اطلاعات عمومی»، «پیش‌نویس AI» و «بررسی‌شده توسط وکیل» تفکیک بصری واضح باشد.

• در موضوعات حساس، عبارت «این پاسخ جایگزین مشاوره وکیل نیست» در Context نمایش داده شود، نه فقط Footer ثابت.

• از واژه‌های تضمینی مانند «حتماً»، «قطعی»، «برنده می‌شوید» و «کاملاً قانونی است» جلوگیری شود.

• قانون و ماده با نام کامل و وضعیت اعتبار نمایش داده شود؛ منبع نامعتبر یا منقضی Badge مجزا دارد.

# ۶. Design System مبتنی بر Material Design V2

Material Design V2 مبنای الگوی Component، Elevation، State، Ripple، Typography hierarchy و Interaction است. LEGALIR از Material Theme پیش‌فرض کپی نمی‌کند؛ بلکه Tokenهای اختصاصی Deep Navy، Gold و Neutral را روی اصول MD2 پیاده می‌کند. استفاده هم‌زمان از الگوهای Material 3 در MVP ممنوع است تا زبان بصری یکپارچه بماند.

## ۶.۱ اصول طراحی

| اصل | تعبیر در LEGALIR |
| --- | --- |
| Material as surface | Card، Sheet و Dialog دارای سطح، Elevation و مرز روشن هستند. |
| Meaningful motion | حرکت برای رابطه علت و معلول، تغییر State و حفظ Context؛ نه تزئین بی‌هدف. |
| Bold but trustworthy | Gold برای تأکید محدود و Navy برای اعتماد؛ هشدار حقوقی با رنگ معنایی. |
| State visibility | Hover، Focus، Pressed، Disabled، Loading و Error برای همه Componentها. |
| RTL first | Icon، Drawer، Stepper، Chevron، ترتیب Action و Alignment از ابتدا RTL. |
| Density controlled | Desktop متراکم‌تر؛ Mobile با Touch target حداقل 48px. |

## ۶.۲ Component Inventory نسخه اول

| گروه | Componentها | الزام |
| --- | --- | --- |
| Foundation | App Bar، Navigation Drawer، Bottom Navigation، Surface، Divider | هر دو Theme و RTL |
| Action | Button، Icon Button، FAB، Menu، Context Action | Ripple و Focus-visible |
| Input | Text Field، OTP Input، Select، Checkbox، Switch، Search، Upload Dropzone | Validation فارسی |
| Feedback | Snackbar، Dialog، Banner، Progress، Skeleton، Empty State | پیام Recovery |
| Data | Card، List، Chip، Table، Pagination، Timeline | Responsive Alternative |
| Legal | Citation Card، Source Drawer، Risk Badge، Disclaimer Banner | Component اختصاصی |
| AI | Message Bubble، Streaming Cursor، Run Status، Retry Action | State-driven |
| Document | File Card، Upload Progress، Processing Stepper، Risk Finding | Lifecycle کامل |

# ۷. Theme، رنگ، Typography و Design Token

## ۷.۱ Palette پیشنهادی

| Token | Light | Dark | کاربرد |
| --- | --- | --- | --- |
| primary | #102E4A | #A9C7E3 | App Bar، Action اصلی، Link |
| primaryVariant | #0A2034 | #7399BC | Pressed / Dark Surface |
| secondary | #B8860B | #E6C35C | تأکید Premium، Plan و Citation Active |
| background | #F7F8FA | #0E141B | پس‌زمینه App |
| surface | #FFFFFF | #17212B | Card و Dialog |
| onSurface | #17212B | #F2F5F7 | متن اصلی |
| muted | #66727D | #A9B3BD | متن ثانویه |
| error | #B3261E | #FFB4AB | خطا |
| warning | #9A6700 | #F4C95D | ریسک متوسط |
| success | #1F6B45 | #7BD9A8 | موفقیت و منبع معتبر |

قاعده Theme در MVP فقط Light و Dark وجود دارد. انتخاب کاربر در Local Storage و پس از Login در Profile Preference ذخیره می‌شود. Theme باید پیش از Hydration اعمال شود تا Flash رنگی رخ ندهد. تمام Screenshot Testها در هر دو Theme اجرا می‌شوند.

## ۷.۲ Typography وب

| سبک | Vazir پیشنهادی | کاربرد |
| --- | --- | --- |
| H1 | 32/48 Bold | عنوان صفحه Desktop |
| H2 | 24/38 Bold | عنوان بخش |
| H3 | 20/32 Medium | عنوان Card |
| Body 1 | 16/28 Regular | متن اصلی و پاسخ حقوقی |
| Body 2 | 14/24 Regular | متن کمکی |
| Button | 14/22 Medium | Action |
| Caption | 12/20 Regular | تاریخ، منبع، Metadata |

Font stack پیشنهادی در CSS: Vazir, Vazirmatn, "Noto Sans Arabic", Tahoma, sans-serif. فایل Font باید در محصول با مجوز مناسب مدیریت شود و در این سند ضمیمه نمی‌شود.

## ۷.۳ Spacing، Shape و Elevation

| Token | مقدار | قاعده |
| --- | --- | --- |
| spacing unit | 4px | مقادیر رایج: 4، 8، 12، 16، 24، 32، 48. |
| corner small | 4px | Text Field و Chip مطابق MD2. |
| corner medium | 8px | Card و Menu. |
| corner large | 12px | Dialog و Bottom Sheet؛ از Rounded بیش از حد پرهیز شود. |
| elevation 1 | 1dp | Card عادی. |
| elevation 4 | 4dp | App Bar و Hover Card. |
| elevation 8 | 8dp | Dialog و Drawer. |

# ۸. Responsive، Mobile-first و Accessibility

## ۸.۱ Breakpoint Contract

| رده | عرض | Navigation | Layout |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobile S | 320–374px | Bottom Navigation + Top App Bar | یک ستون |
| Mobile L | 375–599px | Bottom Navigation | یک ستون با Sheet |
| Tablet | 600–1023px | Navigation Rail یا Drawer جمع‌شونده | یک/دو ستون |
| Desktop | 1024–1439px | Permanent Drawer | دو/سه ستون |
| Wide | 1440px+ | Drawer + Centered Content | حداکثر عرض کنترل‌شده |

## ۸.۲ رفتار صفحات کلیدی روی موبایل

| صفحه | رفتار Mobile |
| --- | --- |
| Dashboard | Quick Actionها دو ستونه یا Horizontal Scroll؛ Recent Activity یک ستون. |
| Chat | Composer ثابت پایین، Source Drawer به Bottom Sheet، History در Drawer. |
| Documents | Table به Card List تبدیل شود؛ Upload از Camera/Gallery/File. |
| Document Detail | Risk Findings Accordion؛ PDF preview قابل Collapse. |
| Subscription | Plan Cardهای عمودی؛ Comparison Table به Feature Accordion. |
| Profile | فرم مرحله‌ای و Sticky Save Action. |

## ۸.۳ Accessibility Minimum

• Touch target حداقل 48×48px و فاصله کافی بین Actionها.

• Focus visible، ترتیب Tab منطقی و استفاده کامل با Keyboard در Desktop.

• Contrast حداقل 4.5:1 برای متن عادی و 3:1 برای متن بزرگ.

• Label واقعی برای Text Field؛ Placeholder جای Label را نمی‌گیرد.

• اعلان Status برای Screen Reader در Upload، Streaming و Processing.

• Motion مطابق prefers-reduced-motion: Splash چهارثانیه‌ای با نسخه Static/Fade و بدون حرکت شدید اجرا شود.

• خطا تنها با رنگ منتقل نشود؛ Icon، عنوان و توضیح داشته باشد.

# ۹. Splash چهارثانیه‌ای و Motion Specification

تصمیم محصول در هر بار بالا آمدن برنامه، Splash به مدت دقیق چهار ثانیه نمایش داده می‌شود. این زمان باید هم‌زمان برای Preload فونت، Theme، Session و داده اولیه استفاده شود تا تأخیر صرفاً تزئینی نباشد.

## ۹.۱ Timeline Motion

| زمان | Motion | خروجی |
| --- | --- | --- |
| 0–400ms | Background و Theme Resolve؛ لوگو در حالت Scale 0.92 و Opacity 0 | بدون Flash |
| 400–1200ms | Logo Reveal با Ease-out و خط طلایی کوتاه | تمرکز روی Brand |
| 1200–2400ms | حرکت ظریف خطوط/گره‌های حقوقی یا صفحات سند پیرامون لوگو | هوشمندی و ساختار |
| 2400–3200ms | نمایش LEGALIR و زیرعنوان فارسی | هویت کامل |
| 3200–3800ms | Pre-exit؛ داده Shell آماده و Motion آرام می‌شود | آمادگی Transition |
| 3800–4000ms | Cross-fade به App Shell | بدون پرش Layout |

## ۹.۲ قواعد فنی Splash

• Splash یک Route مستقل نیست؛ Overlay سطح Root است تا URL و Navigation تغییر نکند.

• مدت چهار ثانیه با monotonic timer کنترل شود، نه مجموعه Timeoutهای شکننده.

• هم‌زمان Session، Profile Summary و Plan Catalog Prefetch شوند.

• در خطای Preload، پس از چهار ثانیه App Shell با Error Recovery نمایش داده شود؛ Splash بی‌نهایت باقی نماند.

• Animation asset سبک، Local و بدون وابستگی شبکه باشد.

• در reduced-motion همان چهار ثانیه با Fade و Logo ثابت اجرا شود.

• Splash در Unit/E2E با Fake Timer و Screenshot هر دو Theme تست شود.

## ۹.۳ Acceptance Criteria Splash

| شناسه | معیار |
| --- | --- |
| AC-SPL-001 | از لحظه Mount تا خروج Splash برابر 4000ms با تلورانس تستی مصوب باشد. |
| AC-SPL-002 | هیچ متن یا تصویر بدون Theme صحیح قبل از Splash دیده نشود. |
| AC-SPL-003 | پس از خروج، Focus به اولین عنصر معنادار صفحه منتقل شود. |
| AC-SPL-004 | نسخه reduced-motion بدون حرکت چرخشی/Scale شدید باشد. |
| AC-SPL-005 | Failure در Prefetch مانع ورود به App نشود. |

# ۱۰. Information Architecture و Route Map

## ۱۰.۱ Navigation اصلی Workplace

| ترتیب | عنوان فارسی | Route | Icon/نقش |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | محیط کار | /dashboard | Home |
| ۲ | ساخت جدید | /new | Create/FAB |
| ۳ | گفت‌وگوی حقوقی | /chat | Chat |
| ۴ | اسناد | /documents | Description |
| ۵ | قراردادها | /contracts | Article |
| ۶ | تاریخچه | /history | History |
| ۷ | حافظه | /memory | Memory |
| ۸ | اشتراک | /subscription | Workspace Premium |
| ۹ | پروفایل | /profile | Person |

## ۱۰.۲ Route Inventory

| ناحیه | Route | صفحه | دسترسی |
| --- | --- | --- | --- |
| Public | / | صفحه اصلی | Guest |
| Public | /pricing | تعرفه‌ها | Guest |
| Public | /features | قابلیت‌ها | Guest |
| Public | /about | درباره LEGALIR | Guest |
| Auth | /auth/mobile | ورود شماره موبایل | Guest |
| Auth | /auth/verify | تأیید OTP | Challenge |
| Auth | /auth/profile | تکمیل اطلاعات اختیاری | Authenticated |
| App | /dashboard | محیط کار | User |
| App | /new | انتخاب سرویس | User |
| Chat | /chat | فهرست گفتگوها | Entitled |
| Chat | /chat/[id] | گفتگوی حقوقی | Owner |
| Docs | /documents | فهرست اسناد | Entitled |
| Docs | /documents/[id] | جزئیات و تحلیل سند | Owner |
| Contracts | /contracts | فضای قرارداد | Entitled |
| Contracts | /contracts/[id] | پیش‌نویس قرارداد | Owner |
| History | /history | تاریخچه دسته‌بندی‌شده | User |
| Memory | /memory | حافظه و کنترل Context | User |
| Billing | /subscription | پلن و مصرف | User |
| Profile | /profile | پروفایل | User |
| Settings | /settings | Theme، اعلان و امنیت | User |

# ۱۱. Authentication، OTP و Session

## ۱۱.۱ Journey

Landing / Protected Route ¦ Enter Mobile Number ¦ Create OTP Challenge ¦ Verify OTP (Development: 405405) ¦ Create Session + Load Profile ¦ Dashboard Workplace ¦ Optional Profile Completion

## ۱۱.۲ قواعد Development OTP

| قاعده | تعریف |
| --- | --- |
| کد معتبر | فقط 405405 در Development؛ در Test از Environment قابل Override. |
| عدم افشا | کد در UI، Toast، Network Response، Source Map یا Log Client نمایش داده نشود. |
| Challenge | هر درخواست OTP یک challenge_id و expires_at دارد. |
| تعداد تلاش | حداکثر ۵ تلاش؛ سپس Lock کوتاه Mock. |
| ارسال مجدد | Cooldown قابل مشاهده؛ در Development پیام «کد ارسال شد» بدون Provider واقعی. |
| محیط | Production Build استفاده از StaticOtpAdapter را Fail کند. |

## ۱۱.۳ Production Adapter

interface OtpProvider { requestCode(mobileE164: string): Promise<OtpChallenge>; verifyCode(challengeId: string, code: string): Promise<OtpResult>; } DevelopmentOtpProvider -> fixed code, local challenge KavenegarOtpProvider -> production adapter, provider reference

نام Provider نباید در Domain یا UI پخش شود؛ Application فقط OtpProvider را می‌شناسد. Provider Reference، Delivery Status و Correlation ID در Backend ثبت می‌شود.

## ۱۱.۴ Acceptance Criteria Auth

| شناسه | معیار |
| --- | --- |
| AC-AUTH-001 | شماره معتبر ایرانی Normalize و Challenge ایجاد شود. |
| AC-AUTH-002 | کد اشتباه پیام عمومی و تعداد تلاش باقی‌مانده امن نشان دهد. |
| AC-AUTH-003 | 405405 تنها در Development پذیرفته شود. |
| AC-AUTH-004 | پس از Verify، کاربر بدون اجبار تکمیل پروفایل وارد Dashboard شود. |
| AC-AUTH-005 | کارت تکمیل پروفایل درصد و اقدام بعدی را نمایش دهد. |
| AC-AUTH-006 | Session منقضی با Refresh یا ورود مجدد Recovery شود. |

# ۱۲. Dashboard به‌عنوان Workplace

## ۱۲.۱ ساختار صفحه خانه

| ناحیه | محتوا | اولویت Mobile |
| --- | --- | --- |
| Header | سلام، نام کاربر، Theme، اعلان، Avatar | بالا |
| Profile Completion | درصد تکمیل و CTA | در صورت ناقص |
| Subscription Summary | نام Plan، روز باقی‌مانده، مصرف و Upgrade | بالا |
| Quick Actions | گفتگوی حقوقی، تحلیل سند، ساخت قرارداد | بالا |
| Recent Activity | گفتگو، سند و قرارداد اخیر | میانه |
| Saved Sources | منابع ذخیره‌شده | پایین |
| Service Status | پردازش فعال و Jobها | Contextual |

## ۱۲.۲ Empty/Loading/Error State

| State | رفتار |
| --- | --- |
| First Use | Welcome، سه Quick Action و نمونه سؤال حقوقی؛ بدون Dashboard خالی. |
| Loading | Skeleton هم‌شکل Card؛ Spinner تمام صفحه ممنوع جز Auth Redirect. |
| Partial Failure | هر Widget مستقل Error/Retry؛ کل صفحه از کار نیفتد. |
| No Subscription | خدمات قابل مرور، اما شروع خدمت با Paywall شفاف. |
| Expired Plan | تاریخچه Read-only باقی بماند؛ Action جدید قفل شود. |

# ۱۳. Subscription، Entitlement و Usage

مدل تجاری MVP بر سه مفهوم جدا استوار است: Plan مشخص می‌کند چه قابلیت‌هایی و با چه سهمیه‌ای ارائه می‌شوند؛ Subscription بازه زمانی فعال را تعریف می‌کند؛ Usage مصرف واقعی هر قابلیت در دوره را ثبت می‌کند. UI نباید صرفاً نام پلن را بررسی کند و باید Entitlement را از API دریافت کند.

## ۱۳.۱ پلن‌های Mock نسخه Development

یادداشت تجاری قیمت‌های زیر تصمیم فعلی هستند. مدت و سهمیه‌های ذکرشده برای Mock Development پیشنهاد اجرایی‌اند و پیش از Production باید توسط Product/Finance تأیید شوند.

پلن پایه قیمت اولیه: ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان قیمت فعلی: ۹۰۰٬۰۰۰ تومان مدت Mock: ۳۰ روز پیشنهاد Mock: ۸۰ پیام AI، ۵ تحلیل سند، ۳ قرارداد و دسترسی پایه به منابع.

پلن حرفه‌ای قیمت اولیه: ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان قیمت فعلی: ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان مدت Mock: ۹۰ روز پیشنهاد Mock: ۵۰۰ پیام AI، ۳۰ تحلیل سند، ۲۰ قرارداد، منابع پیشرفته و اولویت پردازش.

پلن کامل قیمت اولیه: ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان قیمت فعلی: ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان مدت Mock: ۳۶۵ روز پیشنهاد Mock: ۲۰۰۰ پیام AI، ۱۲۰ تحلیل سند، ۱۰۰ قرارداد، تمام قابلیت‌های MVP و دسترسی زودهنگام.

## ۱۳.۲ Feature Keyهای اولیه

| Feature Key | معنا | Meter |
| --- | --- | --- |
| AI_CHAT_MESSAGE | ارسال پیام و اجرای AI | count / period |
| DOCUMENT_UPLOAD | بارگذاری سند | count + size |
| DOCUMENT_ANALYSIS | تحلیل کامل سند | count |
| CONTRACT_GENERATION | ایجاد پیش‌نویس قرارداد | count |
| ADVANCED_REFERENCE | نمایش Source Detail پیشرفته | boolean |
| PRIORITY_PROCESSING | صف پردازش اولویت‌دار | boolean |
| HISTORY_RETENTION | مدت نگهداری تاریخچه قابل مشاهده | days |

## ۱۳.۳ Purchase Mock Flow

Select Plan -> Review Price -> Accept Terms -> Create Mock Payment Intent -> Simulate Success / Failure / Pending -> Activate Subscription -> Refresh Entitlements & Usage

• قیمت اولیه با Strike-through و قیمت فعلی برجسته نمایش داده شود.

• تومان و دوره اشتراک کنار قیمت نوشته شود؛ ابهام بین ماهانه و کل دوره ممنوع است.

• Purchase Mock دارای سناریوی موفق، ناموفق، لغو و Pending باشد.

• فعال شدن Plan باید بدون Refresh کامل صفحه در Workspace منعکس شود.

• Entitlement Gate در Frontend برای UX و در Backend برای امنیت تکرار می‌شود.

# ۱۴. Conversation، Chat و AI Workspace

## ۱۴.۱ مدل مفهومی

Conversation ¦-- Messages ¦-- References ¦-- Documents ¦-- AI Runs ¦-- Sources ¦-- Category / Tags ¦-- Risk Level / Jurisdiction / Status

## ۱۴.۲ Layout Desktop و Mobile

| ناحیه | Desktop | Mobile |
| --- | --- | --- |
| History | ستون راست/Drawer ثابت | Drawer موقت |
| Conversation | ستون مرکزی با max-width | تمام عرض |
| Sources | پنل کناری یا Drawer | Bottom Sheet |
| Composer | Sticky پایین ستون | Fixed با Safe Area |
| Document Context | Chip/Panel کنار Conversation | Accordion |

## ۱۴.۳ ساختار پاسخ AI

| بخش | الزام UI |
| --- | --- |
| خلاصه | متن ساده و قابل فهم. |
| اطلاعات مبنا | Facts تأییدشده و فرض‌های باقی‌مانده. |
| تحلیل | توضیح مرحله‌ای، بدون قطعی‌نمایی. |
| ریسک | Badge کم/متوسط/زیاد و دلیل. |
| گزینه‌ها | Actionهای احتمالی با محدودیت. |
| منابع | Citation شماره‌دار و قابل باز شدن. |
| اقدام بعدی | پرسش تکمیلی، بارگذاری سند یا ارجاع. |
| Disclaimer | متناسب با Context و قابل مشاهده. |

## ۱۴.۴ Stateهای Conversation

| State | نمایش |
| --- | --- |
| draft | Composer و Draft محلی/سرور. |
| sending | پیام کاربر Pending و امکان Retry. |
| streaming | Cursor و Stop Action. |
| validating | پیام «در حال بررسی منابع» و جلوگیری از نمایش پاسخ ناقص به‌عنوان Final. |
| completed | پاسخ، Sources و Actions فعال. |
| blocked | دلیل Policy در زبان امن و مسیر جایگزین. |
| failed | Error Card با Retry و Correlation ID. |

# ۱۵. History، Category و Memory

## ۱۵.۱ دسته‌بندی History

| دسته | نوع محتوا |
| --- | --- |
| پرونده‌ها | گفتگو یا سند مرتبط با یک موضوع پیگیری‌شونده. |
| قراردادها | تولید، بررسی یا مذاکره قرارداد. |
| املاک | اجاره، خرید، مالکیت و ساخت. |
| خانواده | موضوعات خانواده با محدودیت ریسک. |
| تجارت | شرکت، همکاری، فروش، استخدام و SaaS. |
| سایر | موارد طبقه‌بندی‌نشده یا چندحوزه‌ای. |

دسته‌بندی باید با پیشنهاد AI و امکان اصلاح کاربر همراه باشد. Category یک Metadata قابل Version است و حذف دسته، محتوا را حذف نمی‌کند.

## ۱۵.۲ Memory

• Memory فقط Context تأییدشده و قابل مشاهده کاربر را ذخیره می‌کند؛ استخراج مخفی ممنوع است.

• کاربر می‌تواند هر Memory Item را مشاهده، ویرایش، غیرفعال یا حذف کند.

• داده بسیار حساس به‌صورت پیش‌فرض وارد Memory بلندمدت نمی‌شود.

• استفاده از Memory در هر AI Run با شناسه و Purpose در Audit ثبت می‌شود.

• Memory در MVP قابلیت مستقل است؛ فعال/غیرفعال شدن آن با Setting و Entitlement کنترل می‌شود.

## ۱۵.۳ دسترسی Super Admin به History

کنترل ضروری این دسترسی نباید به معنی مشاهده آزاد همه گفتگوها باشد. استفاده برای بهبود RAG، ارزیابی یا RL تنها پس از مبنای حقوقی/رضایت مصوب، حداقل‌سازی، Masking یا De-identification، محدودیت Purpose، ثبت Audit و منع استفاده ثانویه توسط Provider شخص ثالث انجام می‌شود.

| کنترل | الزام |
| --- | --- |
| Role | فقط SuperAdmin/Data Reviewer مصوب؛ Support عادی مجاز نیست. |
| Purpose | انتخاب اجباری: Incident، Quality Review، RAG Evaluation، Legal Request. |
| Masking | اطلاعات هویتی و داده زائد Mask شود مگر مجوز موردی. |
| Audit | Actor، زمان، Resource، Purpose، فیلدهای مشاهده‌شده و Export ثبت شود. |
| Approval | نمونه‌های حساس نیازمند Four-eyes Approval. |
| Training | استفاده در Training/RL جدا از مشاهده عملیاتی و نیازمند Dataset Governance. |
| User Policy | شرایط استفاده و Preference/Opt-out طبق نظر حقوقی شفاف شود. |

# ۱۶. Citation، Reference و Legal Source UX

## ۱۶.۱ Source Card Contract

| فیلد | نمایش |
| --- | --- |
| نوع منبع | قانون، آیین‌نامه، رأی وحدت رویه، بخشنامه، نظریه یا سند کاربر. |
| عنوان | نام کامل و رسمی. |
| محل استناد | ماده، تبصره، بند، صفحه یا پاراگراف. |
| مرجع | ناشر یا مرجع رسمی. |
| تاریخ اعتبار | Effective From/To به‌صورت جلالی. |
| وضعیت | معتبر، اصلاح‌شده، منسوخ، نیازمند بررسی. |
| Jurisdiction | ایران در MVP. |
| Retrieved At | زمان بازیابی برای Traceability. |
| Quote | بخش کوتاه مرتبط؛ نه متن طولانی بدون Context. |

## ۱۶.۲ Interaction

• Citation در متن با شماره [۱]، [۲] نمایش داده و به Source Drawer پیوند داده شود.

• Hover در Desktop و Tap در Mobile خلاصه Source را نشان دهد.

• Source Drawer شامل متن مرتبط، Metadata، وضعیت اعتبار و Link داخلی/خارجی مجاز باشد.

• نبود Source معتبر باعث نمایش پاسخ محدودشده یا درخواست اطلاعات بیشتر شود.

• کاربر بتواند Source را ذخیره و در بخش «منابع ذخیره‌شده» ببیند.

# ۱۷. Document Intelligence و Risk Report

## ۱۷.۱ فرمت و محدودیت

| نوع | پشتیبانی MVP | اعتبارسنجی |
| --- | --- | --- |
| PDF | بله | MIME، Magic Number، تعداد صفحه، رمزگذاری و اندازه. |
| DOCX | بله | ساختار ZIP/OOXML، Macro ممنوع، اندازه. |
| Image | JPG/PNG/WebP | ابعاد، کیفیت، Orientation و MIME. |

## ۱۷.۲ Lifecycle

uploaded -> processing -> extracting -> analyzing -> ready ¦ ¦ ¦ failed failed failed \----------- retry -------/

| State | UI | Backend/Mock |
| --- | --- | --- |
| uploaded | نام فایل، اندازه، حذف/شروع | Metadata ثبت شده. |
| processing | Progress اولیه و Scan | Job ایجاد شده. |
| extracting | Stepper: استخراج متن | OCR/Parser. |
| analyzing | Stepper: تحلیل ریسک | AI Run + Retrieval. |
| ready | Report و Findings | نسخه نتیجه ذخیره. |
| failed | مرحله شکست، Retry و Support ID | Error code پایدار. |

## ۱۷.۳ Risk Report

| مولفه | نمونه/قاعده |
| --- | --- |
| Summary | «در این قرارداد ۵ مورد نیازمند توجه شناسایی شد.» |
| Finding | عنوان مانند حق فسخ، وجه التزام، مالکیت. |
| Severity | کم، متوسط، زیاد، بحرانی. |
| Location | شماره بند/صفحه و Highlight. |
| Reason | چرا این بند ریسک دارد. |
| Recommendation | پیشنهاد اصلاح یا پرسش از وکیل. |
| Citation | منبع حقوقی مرتبط در صورت وجود. |
| Confidence | در UI به‌عنوان کیفیت تحلیل، نه احتمال موفقیت حقوقی. |

## ۱۷.۴ Mock Pipeline

• با Fixtureهای واقعی‌نما برای قرارداد اجاره، NDA و استخدام اجرا شود.

• Progress بر اساس Timeline deterministic شبیه‌سازی شود و قابلیت Failure Injection داشته باشد.

• برای هر Fixture نتیجه ثابت و Screenshot قابل تکرار تولید شود.

• در Hybrid Mode، Upload واقعی و Analysis Mock مجاز است تا Storage زودتر تست شود.

# ۱۸. Contract Workspace

## ۱۸.۱ Scope MVP

| قابلیت | MVP |
| --- | --- |
| انتخاب نوع قرارداد | اجاره، NDA، استخدام، پیمانکاری و همکاری. |
| پرسش‌نامه مرحله‌ای | طرفین، موضوع، مبلغ، مدت، تعهدات و حل اختلاف. |
| تولید Draft | Mock یا AI Skeleton با Version. |
| ریسک | Flag بندهای ناقص/نامتوازن. |
| ویرایش | Editor محدود و Track نسخه. |
| خروجی | Preview و Download Mock/Development. |

## ۱۸.۲ State

draft -> collecting -> generating -> generated -> reviewing -> exported -> archived

• خروجی با برچسب «پیش‌نویس تولیدشده توسط AI» نمایش داده شود.

• هر Generation نسخه جدید و Snapshot ورودی‌ها را نگه دارد.

• تغییر نوع قرارداد پس از تولید، نسخه قبلی را بازنویسی نکند.

• Export Production پس از تصمیم حقوقی درباره قالب و Disclaimer فعال می‌شود.

# ۱۹. Frontend Technical Architecture

## ۱۹.۱ Stack تثبیت‌شده

| فناوری | نقش |
| --- | --- |
| Next.js 15 | Routing، SSR/CSR، App Shell و Build. |
| TypeScript | Type safety و Shared Contract. |
| Tailwind CSS | Utility و Token Mapping. |
| shadcn/ui | Primitive قابل کنترل؛ Style نهایی مطابق MD2 بازطراحی می‌شود. |
| React Query | Server State، Cache، Retry و Invalidation. |
| Zustand | Client/UI State محدود مانند Drawer و Draft Session. |
| React Hook Form | فرم‌های کم‌هزینه و مرحله‌ای. |
| Zod | Schema Validation مشترک Client/Contract. |
| MSW | Mock API در Browser و Test. |

تعارض احتمالی shadcn/ui ذاتاً Material Design V2 نیست. در این پروژه فقط به‌عنوان Primitive و Accessibility base استفاده می‌شود؛ ظاهر، State، Elevation، Shape، Ripple و Token باید توسط لایه ui-material-v2 LEGALIR بازتعریف شود. استفاده مستقیم از ظاهر پیش‌فرض shadcn در محصول نهایی مجاز نیست.

## ۱۹.۲ ساختار Monorepo

legalir/ apps/ frontend/ src/app/ src/features/ src/widgets/ src/mocks/ src/lib/ packages/ ui/ # LEGALIR Material V2 components types/ # shared domain DTOs api-client/ # provider-independent API access validation/ # Zod schemas config/ # env, feature flags, routes i18n/ # fa-IR now, en future testing/ # fixtures, render helpers backend/ app/ modules/ adapters/ migrations/ tests/

## ۱۹.۳ Feature Folder Contract

src/features/chat/ api/ components/ hooks/ model/ schemas/ test/ index.ts Rules: - no cross-feature deep import - UI primitives only from packages/ui - network only through packages/api-client - Persian strings only through i18n keys

## ۱۹.۴ State Ownership

| نوع State | مالک |
| --- | --- |
| Server data | React Query |
| Form state | React Hook Form |
| Schema/validation | Zod |
| Local component | useState/useReducer |
| Global UI | Zustand محدود |
| Auth/session | Server cookie + session query |
| Theme | Preference + pre-hydration script |
| Streaming message | Query cache / stream adapter |

# ۲۰. Mock API و API Contract First

## ۲۰.۱ استاندارد Response

type ApiSuccess<T> = { data: T; meta?: { requestId: string; pagination?: Pagination }; }; type ApiError = { code: string; message: string; fieldErrors?: Array<{ path: string; reason: string }>; correlationId: string; retryable: boolean; nextAction?: string; };

## ۲۰.۲ Endpointهای MVP

| Method | Path | کاربرد |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/otp/request | ساخت Challenge |
| POST | /api/auth/otp/verify | تأیید و Session |
| POST | /api/auth/logout | خروج |
| GET | /api/me | پروفایل و Preference |
| PATCH | /api/me | ویرایش پروفایل |
| GET | /api/dashboard | Summary Workplace |
| GET | /api/plans | Catalog پلن‌ها |
| POST | /api/subscriptions/purchase | Purchase Intent Mock |
| GET | /api/entitlements | قابلیت و Usage |
| GET | /api/conversations | History/Page |
| POST | /api/conversations | Conversation جدید |
| GET | /api/conversations/{id} | جزئیات |
| POST | /api/conversations/{id}/messages | ارسال پیام |
| GET | /api/ai-runs/{id}/stream | SSE Stream |
| POST | /api/documents | ایجاد Upload |
| POST | /api/documents/{id}/complete | تکمیل Upload |
| GET | /api/documents | فهرست |
| GET | /api/documents/{id} | وضعیت و Report |
| POST | /api/documents/{id}/retry | Retry |
| GET | /api/contracts | فهرست |
| POST | /api/contracts | Draft جدید |
| GET | /api/contracts/{id} | جزئیات |

## ۲۰.۳ MSW Scenario Matrix

| سناریو | Trigger | انتظار |
| --- | --- | --- |
| happy | default | پاسخ سریع و داده کامل. |
| slow | query/header | Latency 2–5s و Skeleton. |
| empty | fixture | Empty State. |
| unauthorized | expired session | Redirect/Login Recovery. |
| quota | usage exceeded | Paywall و Upgrade. |
| server_error | fixture | Retry و Correlation ID. |
| source_missing | AI fixture | پاسخ محدودشده. |
| document_failed | file fixture | مرحله Failure و Retry. |

# ۲۱. Backend Skeleton و Domain Boundary

Backend Skeleton از Sprint 0 ساخته می‌شود، حتی اگر اکثر Endpointها در ابتدا Mock باشند. هدف، تثبیت Bootstrapping، Migration، OpenAPI، Error Contract، Auth Interface، Domain Module و Test Infrastructure است.

| Module | مسئولیت MVP |
| --- | --- |
| identity | User، Mobile، OTP Challenge، Session و Consent. |
| profile | Profile، Preference، Theme و Locale. |
| billing | Plan، Subscription، Entitlement، Usage و Mock Payment. |
| conversation | Conversation، Message، Category و Access. |
| ai | AI Run، Provider Gateway، Stream و Result Schema. |
| knowledge | Source، Citation، Version و Retrieval Interface. |
| document | Upload، File Metadata، Job، Extraction و Analysis. |
| contract | Contract Draft، Questionnaire و Version. |
| audit | Security/Domain Event و Admin Purpose. |
| notification | In-app Event و Adapter آینده. |

## ۲۱.۱ Backend Skeleton Definition of Done

• Health و readiness endpoint، config validation و structured logging.

• Migration پایه و Seed planهای Development.

• OpenAPI generation و Type generation برای api-client.

• Error middleware و correlation_id.

• StaticOtpProvider فقط در Development profile.

• Transactional boundary و Audit hook برای عملیات حساس.

• Contract tests بین OpenAPI و Frontend types.

• Docker Compose محلی برای PostgreSQL، Redis و Object Storage Development.

# ۲۲. مدل داده اولیه

| Entity | فیلدهای کلیدی |
| --- | --- |
| User | id, mobile_e164, status, created_at |
| Profile | user_id, display_name, city, occupation, completion_percent |
| Preference | user_id, theme, locale, notification_flags |
| OtpChallenge | id, mobile, expires_at, attempts, provider_ref, status |
| Session | id, user_id, device, expires_at, revoked_at |
| Plan | id, code, name_fa, duration_days, list_price, sale_price |
| PlanEntitlement | plan_id, feature_key, limit, period |
| Subscription | id, user_id, plan_id, start_at, end_at, status |
| UsageCounter | user_id, feature_key, period_start, used |
| Conversation | id, user_id, title, category, status, risk_level |
| Message | id, conversation_id, role, content, status, created_at |
| AiRun | id, conversation_id, model_ref, prompt_version, status |
| LegalSource | id, type, title, authority, valid_from, valid_to, status |
| Citation | id, ai_run_id, source_id, locator, quote |
| Document | id, user_id, name, mime, size, status, storage_key |
| DocumentJob | id, document_id, stage, status, progress, error_code |
| DocumentFinding | id, document_id, title, severity, locator, recommendation |
| Contract | id, user_id, type, status, current_version_id |
| ContractVersion | id, contract_id, answers, content, created_at |
| MemoryItem | id, user_id, key, value, sensitivity, status |
| AuditEvent | id, actor_id, action, resource, purpose, metadata, created_at |

## ۲۲.۱ قواعد داده فارسی

• متن خام کاربر حفظ می‌شود و فیلد Normalized جدا برای Search ایجاد می‌شود.

• تاریخ Backend UTC و ISO است؛ نمایش جلالی فقط در UI/Presentation.

• مبلغ با integer و currency/unit صریح ذخیره شود؛ تبدیل تومان/ریال در یک Utility مرکزی.

• Source و Citation immutable version دارند؛ اصلاح منبع نسخه جدید می‌سازد.

• Soft delete برای منابع کاربر؛ Retention و Legal Hold مستقل از UI delete.

# ۲۳. State Machineهای MVP

| منبع | Stateها | قاعده |
| --- | --- | --- |
| Account | pending -> active -> restricted -> suspended -> closed | Backend مرجع. |
| OtpChallenge | created -> sent -> verified / expired / locked | یک‌بار مصرف. |
| Subscription | pending -> active -> expired / cancelled | Entitlement از active. |
| Conversation | draft -> active -> completed / archived / failed | پیام مستقل State دارد. |
| AI Run | queued -> retrieving -> generating -> validating -> succeeded / blocked / failed | Final پس از validation. |
| Document | uploaded -> processing -> extracting -> analyzing -> ready / failed | Retry مرحله‌ای. |
| Contract | draft -> collecting -> generating -> generated -> reviewing -> exported | Version immutable. |

## ۲۳.۱ UI State Contract

• Frontend وضعیت را حدس نمی‌زند؛ State جاری از API/Mock دریافت می‌شود.

• Actionهای نامعتبر Disabled با دلیل یا Hidden بر اساس Permission هستند.

• Optimistic update فقط برای Preference و عنوان Conversation؛ عملیات مالی/AI/File قطعی نیست.

• Retry باید idempotency key یا operation id داشته باشد.

• State ناشناخته با Generic Recovery نمایش داده و در Telemetry ثبت می‌شود.

# ۲۴. Security، Privacy و دسترسی Super Admin

| حوزه | حداقل کنترل Development |
| --- | --- |
| Auth | HttpOnly session cookie در real-dev؛ Mock session abstraction. |
| OTP | Rate limit، attempt limit و عدم افشای کد ثابت. |
| File | MIME/magic validation، size limit، signed URL و scan adapter. |
| Authorization | Owner check و entitlement در Backend؛ UI تنها کمک تجربه. |
| Audit | Login، Admin access، export، source publish، analysis rerun. |
| Secrets | Environment secret؛ هیچ Provider key در Frontend. |
| PII | Masking در log و Admin UI. |
| AI data | عدم ارسال کل History به Model؛ Context minimum. |

## ۲۴.۱ Data Use برای RAG/RL

| مرحله | قاعده |
| --- | --- |
| Operational RAG | بازیابی از منابع حقوقی کنترل‌شده؛ History کاربر منبع عمومی RAG نیست. |
| Quality Review | نمونه محدود با Purpose و Masking. |
| Evaluation Dataset | De-identification، Labeling و Dataset Version. |
| RL/Fine-tuning | جریان جدا، Approval حقوقی/امنیتی، Consent و قرارداد Provider. |
| Opt-out/Delete | اثر بر Dataset و Retention از ابتدا تعریف شود. |

# ۲۵. Analytics، Audit و Observability

## ۲۵.۱ Eventهای محصول

| Event | Properties غیرحساس |
| --- | --- |
| splash_started | theme, reduced_motion |
| splash_completed | duration_ms, preload_status |
| otp_requested | channel, result |
| otp_verified | result, attempts |
| dashboard_viewed | plan, profile_completion |
| plan_viewed | plan_code |
| subscription_mock_completed | plan, outcome |
| conversation_created | category, source |
| message_sent | conversation_id, entitlement |
| ai_run_completed | status, latency, citations_count |
| citation_opened | source_type, status |
| document_uploaded | mime, size_bucket |
| document_analysis_completed | findings_count, severity_max |
| contract_draft_created | contract_type |
| theme_changed | light_or_dark |

## ۲۵.۲ Metricهای Sprint/Release

| Metric | هدف Development |
| --- | --- |
| E2E Golden Path pass | ۱۰۰٪ روی main |
| Contract drift | صفر اختلاف unresolved |
| Critical accessibility issue | صفر |
| Unhandled client error | صفر در Demo flow |
| Mobile task completion | تمام Journeyهای Must در 360px |
| Splash duration | ۴۰۰۰ms با تلورانس مصوب |
| Mock deterministic | نتیجه Fixture ثابت |

# ۲۶. Test Strategy و Quality Gates

| لایه | پوشش |
| --- | --- |
| Unit | Normalization فارسی، pricing، entitlement، state reducer، formatters. |
| Component | Theme، RTL، form validation، Citation Card، Risk Finding. |
| Mock Contract | MSW payload با Zod/OpenAPI. |
| Integration | React Query + api-client + MSW. |
| E2E | OTP، purchase، chat، document، theme و responsive. |
| Visual | Light/Dark × Mobile/Desktop برای صفحات کلیدی. |
| Accessibility | axe + keyboard + screen reader spot test. |
| Backend | Domain، API، migration و provider adapter. |
| Security | Auth bypass، IDOR، upload abuse و admin audit. |

## ۲۶.۱ Golden E2E Scenarios

1. مهمان وارد صفحه اصلی می‌شود، Splash را می‌بیند، شماره وارد می‌کند، با 405405 تأیید و وارد محیط کار می‌شود.

2. کاربر پلن حرفه‌ای را انتخاب می‌کند، پرداخت Mock موفق می‌شود و Entitlement بدون Refresh فعال می‌شود.

3. کاربر گفتگوی «بررسی قرارداد اجاره» ایجاد می‌کند، پاسخ Stream و Citation را باز می‌کند و گفتگو در دسته املاک ذخیره می‌شود.

4. کاربر PDF آپلود می‌کند، Lifecycle را می‌بیند و گزارش پنج ریسک باز می‌شود.

5. کاربر Theme را عوض می‌کند، Reload می‌کند و Theme باقی می‌ماند.

6. کاربر در عرض 360px تمام جریان‌های بالا را بدون Horizontal Scroll ناخواسته انجام می‌دهد.

# ۲۷. Environment، CI/CD و Deployment Flow

| محیط | Mode | داده | هدف |
| --- | --- | --- | --- |
| Local | mock/hybrid | Fixture محلی | توسعه سریع |
| CI | mock + test backend | Ephemeral | Test و Contract |
| Preview | mock | Seed ثابت | Review هر PR |
| Development | hybrid/real-dev | Shared Dev | Demo داخلی |
| Staging | real | Synthetic | UAT/Security |
| Production | real | واقعی | انتشار عمومی |

## ۲۷.۱ Pipeline پیشنهادی

PR -> lint -> typecheck -> unit -> component -> contract -> build -> E2E mock -> visual/a11y -> preview deploy main -> integration tests -> development deploy release/* -> security/performance/UAT -> staging -> approval -> production

## ۲۷.۲ Feature Flag

| Flag | کاربرد |
| --- | --- |
| useMockApi | انتخاب MSW یا API واقعی. |
| documentAnalysis | فعال‌سازی تحلیل سند. |
| contractWorkspace | نمایش قراردادساز. |
| memory | حافظه کاربر. |
| adminHistoryReview | فقط محیط و نقش مصوب. |
| englishLocale | خاموش در MVP؛ زیرساخت آماده. |

# ۲۸. نقشه راه مرحله‌ای

| Release | نام | زمان هدف | خروجی |
| --- | --- | --- | --- |
| R0 | Baseline | هفته ۱ | Repository، Contract، Tokens، Sprint backlog |
| R1 | Shell Demo | هفته ۳ | Splash، Theme، Responsive App Shell، Routes |
| R2 | Identity Demo | هفته ۵ | OTP، Session، Dashboard، Profile |
| R3 | Monetization Demo | هفته ۷ | Plan، Purchase Mock، Entitlement |
| R4 | AI Workspace Demo | هفته ۱۱ | Chat، History، Citation، Sources |
| R5 | Document Demo | هفته ۱۳ | Upload، Pipeline و Risk Report |
| R6 | Contract Demo | هفته ۱۵ | Contract Workspace |
| R7 | Integrated Development | هفته ۱۷ | Hybrid API و hardening |
| R8 | Pilot Candidate | پس از Gate | Backend/Provider واقعی و UAT |

فرض برنامه Sprint 0 یک هفته و Sprintهای 1 تا 8 هر کدام دو هفته در نظر گرفته شده‌اند. تاریخ تقویمی پس از مشخص شدن ظرفیت تیم، تعطیلات و تاریخ شروع در ابزار مدیریت پروژه ثبت می‌شود.

# 29. Sprint 0 — Foundation & Contract Baseline

| مولفه | تعریف |
| --- | --- |
| مدت | ۱ هفته |
| هدف | ایجاد ساختار پروژه، قرارداد داده، Design Token، Mock strategy و قواعد تحویل. |
| وابستگی | اسناد FSD، Architecture و تصمیم‌های این سند. |
| Demo | App Shell خالی روی Preview با mock health. |

## Backlog Frontend

| ID | Task | خروجی |
| --- | --- | --- |
| FE-S0-01 | ساخت apps/frontend با Next.js و TypeScript strict | Build پایه |
| FE-S0-02 | نصب Tailwind، پایه ui package و Reset RTL | Style foundation |
| FE-S0-03 | ساخت Theme bootstrap بدون flash | Light/Dark پایه |
| FE-S0-04 | راه‌اندازی React Query، Zustand و error boundary | Runtime shell |
| FE-S0-05 | راه‌اندازی MSW و fixture loader | Mock foundation |
| FE-S0-06 | ساخت route registry و protected layout skeleton | Routing baseline |
| FE-S0-07 | ایجاد i18n key structure برای fa-IR و en placeholder | Localization base |

## Backlog Backend / Platform

| ID | Task | خروجی |
| --- | --- | --- |
| BE-S0-01 | ساخت backend skeleton و config profiles | Health + app boot |
| BE-S0-02 | PostgreSQL migration framework و seed plans | Database base |
| BE-S0-03 | Error contract و correlation id | API foundation |
| BE-S0-04 | OpenAPI generation و types pipeline | Contract pipeline |
| BE-S0-05 | StaticOtpProvider interface | Provider skeleton |
| BE-S0-06 | Docker Compose برای DB/Redis/Object Storage | Local infrastructure |

## Design / Content / Legal

| ID | Task | خروجی |
| --- | --- | --- |
| DS-S0-01 | تثبیت Design Tokenهای Light/Dark | Token sheet |
| DS-S0-02 | تأیید واژگان فارسی و نام منوها | Content baseline |
| DS-S0-03 | Wireframe Routeهای اصلی Desktop/Mobile | Flow baseline |
| DS-S0-04 | تأیید سیاست عدم افشای OTP و داده تست | Legal/Security note |

## QA و Acceptance

| ID | Test/Task |
| --- | --- |
| QA-S0-01 | Lint، typecheck و build در CI. |
| QA-S0-02 | Contract test نمونه بین schema، MSW و api-client. |
| QA-S0-03 | صفحه نمونه در هر دو Theme و RTL رندر شود. |
| QA-S0-04 | Preview deployment برای Pull Request فعال باشد. |

## Exit Criteria

• CI سبز است.

• هیچ secret در Frontend نیست.

• Shared schema از یک مسیر واحد import می‌شود.

• Theme و RTL پایه در 360px و Desktop سالم است.

# 30. Sprint 1 — Persian Design System, Splash & App Shell

| مولفه | تعریف |
| --- | --- |
| مدت | ۲ هفته |
| هدف | ساخت تجربه بصری پایه، Material Design V2، Splash چهارثانیه‌ای و Navigation Responsive. |
| وابستگی | Sprint 0. |
| Demo | باز شدن سایت، Splash، Landing و ورود به Shell Responsive. |

## Backlog Frontend

| ID | Task | خروجی |
| --- | --- | --- |
| FE-S1-01 | پیاده‌سازی Splash timeline چهارثانیه‌ای | Motion Splash |
| FE-S1-02 | ساخت MD2 Button/TextField/Card/Dialog/Snackbar | Core components |
| FE-S1-03 | ساخت App Bar، Drawer، Bottom Navigation | Responsive navigation |
| FE-S1-04 | ساخت Layout عمومی و Application | Shell |
| FE-S1-05 | پیاده‌سازی Theme switch و persistence | Theme UX |
| FE-S1-06 | ساخت Typography Vazir و font loading strategy | Persian typography |
| FE-S1-07 | پیاده‌سازی Loading/Empty/Error primitives | State components |
| FE-S1-08 | ساخت صفحات Public skeleton | Landing/Pricing/Features/About |

## Backlog Backend / Platform

| ID | Task | خروجی |
| --- | --- | --- |
| BE-S1-01 | Config endpoint یا static config contract | App config |
| BE-S1-02 | Feature flag registry skeleton | Flags |
| BE-S1-03 | CSP/header baseline برای Dev | Security base |

## Design / Content / Legal

| ID | Task | خروجی |
| --- | --- | --- |
| DS-S1-01 | طراحی دقیق Splash و motion storyboard | Motion spec |
| DS-S1-02 | Design review همه Componentها در Light/Dark | Component library |
| DS-S1-03 | تدوین copy فارسی Public pages | Content draft |
| DS-S1-04 | بررسی Material V2 consistency | Design QA |

## QA و Acceptance

| ID | Test/Task |
| --- | --- |
| QA-S1-01 | Visual regression چهار viewport × دو Theme. |
| QA-S1-02 | Splash duration و reduced-motion تست شود. |
| QA-S1-03 | Keyboard navigation و contrast core components. |
| QA-S1-04 | هیچ Horizontal Scroll ناخواسته در 320px وجود نداشته باشد. |

## Exit Criteria

• Splash دقیق و پایدار است.

• Navigation در Mobile/Desktop کار می‌کند.

• Theme flash ندارد.

• Componentهای Core آماده مصرف Featureها هستند.

# 31. Sprint 2 — Mobile Authentication & Workplace

| مولفه | تعریف |
| --- | --- |
| مدت | ۲ هفته |
| هدف | تکمیل Login/Register با موبایل و OTP ثابت، Session و Dashboard Workplace. |
| وابستگی | Sprint 1 و auth contract. |
| Demo | کاربر تستی Login می‌کند و وارد Workplace می‌شود. |

## Backlog Frontend

| ID | Task | خروجی |
| --- | --- | --- |
| FE-S2-01 | صفحه ورود موبایل با normalization فارسی | Mobile form |
| FE-S2-02 | صفحه OTP شش‌رقمی، cooldown و retry | Verify form |
| FE-S2-03 | Auth route guard و redirect | Protected flow |
| FE-S2-04 | Dashboard Workplace layout | Home workspace |
| FE-S2-05 | Profile completion card و form | Profile flow |
| FE-S2-06 | User menu، logout و session expired dialog | Session UX |
| FE-S2-07 | MSW auth scenarios | Mock auth |

## Backlog Backend / Platform

| ID | Task | خروجی |
| --- | --- | --- |
| BE-S2-01 | OtpChallenge entity و endpoints | Auth API |
| BE-S2-02 | Static OTP 405405 فقط Development | Dev provider |
| BE-S2-03 | User/Profile/Preference schema | User domain |
| BE-S2-04 | Session adapter و auth middleware skeleton | Session |
| BE-S2-05 | Audit login events | Security audit |

## Design / Content / Legal

| ID | Task | خروجی |
| --- | --- | --- |
| DS-S2-01 | Copy ورود، خطا، cooldown و تکمیل پروفایل | Persian copy |
| DS-S2-02 | Review فرم موبایل در RTL | UX approval |
| DS-S2-03 | تأیید privacy notice ثبت موبایل | Legal copy |

## QA و Acceptance

| ID | Test/Task |
| --- | --- |
| QA-S2-01 | E2E ورود موفق با 405405. |
| QA-S2-02 | کد اشتباه، expiry، lock و resend. |
| QA-S2-03 | OTP در UI/response/log client افشا نشود. |
| QA-S2-04 | Dashboard با پروفایل ناقص و کامل. |
| QA-S2-05 | Session expiry recovery. |

## Exit Criteria

• Golden Auth flow سبز است.

• Production profile Static OTP را نمی‌پذیرد.

• Dashboard Mobile قابل استفاده است.

• Profile completion اختیاری است.

# 32. Sprint 3 — Subscription, Pricing & Entitlements

| مولفه | تعریف |
| --- | --- |
| مدت | ۲ هفته |
| هدف | پیاده‌سازی سه پلن، قیمت تخفیفی، خرید Mock، Usage و Feature Gate. |
| وابستگی | Auth و Workplace. |
| Demo | کاربر پلن حرفه‌ای را Mock می‌خرد و قابلیت‌ها باز می‌شوند. |

## Backlog Frontend

| ID | Task | خروجی |
| --- | --- | --- |
| FE-S3-01 | Pricing page حرفه‌ای با قیمت خط‌خورده | Plan cards |
| FE-S3-02 | Subscription detail و usage meters | Billing workspace |
| FE-S3-03 | Plan comparison responsive | Feature comparison |
| FE-S3-04 | Purchase Mock dialog/flow | Purchase UX |
| FE-S3-05 | EntitlementGate component | Feature guard |
| FE-S3-06 | Upgrade/Quota exceeded states | Paywall |
| FE-S3-07 | Dashboard subscription summary | Plan card |

## Backlog Backend / Platform

| ID | Task | خروجی |
| --- | --- | --- |
| BE-S3-01 | Plan و PlanEntitlement seed | Catalog API |
| BE-S3-02 | Subscription و UsageCounter models | Billing data |
| BE-S3-03 | Mock payment intent state | Purchase API |
| BE-S3-04 | Entitlement calculation service | Access service |
| BE-S3-05 | Usage consume idempotency skeleton | Metering |

## Design / Content / Legal

| ID | Task | خروجی |
| --- | --- | --- |
| DS-S3-01 | تأیید نام و ترتیب پلن‌ها | Commercial UX |
| DS-S3-02 | تأیید نحوه نمایش تومان و دوره | Pricing copy |
| DS-S3-03 | Legal text خرید Mock و اشتراک | Terms placeholder |

## QA و Acceptance

| ID | Test/Task |
| --- | --- |
| QA-S3-01 | خرید موفق/ناموفق/Pending/Lost connection. |
| QA-S3-02 | Entitlement پس از خرید فوراً refresh شود. |
| QA-S3-03 | Quota zero و plan expired. |
| QA-S3-04 | قیمت و strike-through در هر دو Theme/viewport. |

## Exit Criteria

• قیمت‌ها دقیق نمایش داده می‌شوند.

• Feature Gate از plan name مستقل است.

• Usage meter deterministic است.

• تاریخچه پس از انقضا Read-only باقی می‌ماند.

# 33. Sprint 4 — AI Conversation Core

| مولفه | تعریف |
| --- | --- |
| مدت | ۲ هفته |
| هدف | ساخت Chat حقوقی، Conversation، Message، Streaming و Stateهای خطا. |
| وابستگی | Entitlement و App Shell. |
| Demo | گفتگوی حقوقی Mock کامل با Streaming. |

## Backlog Frontend

| ID | Task | خروجی |
| --- | --- | --- |
| FE-S4-01 | Conversation list و create flow | Chat index |
| FE-S4-02 | Chat detail layout Desktop/Mobile | Chat workspace |
| FE-S4-03 | Message bubbles و composer | Messaging UI |
| FE-S4-04 | Streaming adapter و stop/retry | AI stream UX |
| FE-S4-05 | Draft autosave | Recoverability |
| FE-S4-06 | AI response structured sections | Legal answer UI |
| FE-S4-07 | MSW stream fixtures | Mock AI |
| FE-S4-08 | Quota integration | Usage gate |

## Backlog Backend / Platform

| ID | Task | خروجی |
| --- | --- | --- |
| BE-S4-01 | Conversation/Message/AiRun models | Chat domain |
| BE-S4-02 | Create/list/detail/message endpoints | Chat API |
| BE-S4-03 | SSE stream contract skeleton | Streaming |
| BE-S4-04 | AI provider interface و fake provider | AI gateway |
| BE-S4-05 | Run state validation | State machine |

## Design / Content / Legal

| ID | Task | خروجی |
| --- | --- | --- |
| DS-S4-01 | طراحی پاسخ حقوقی ساختاریافته | Answer pattern |
| DS-S4-02 | Copy error، blocked و retry | UX copy |
| DS-S4-03 | Legal review disclaimer levels | Legal pattern |

## QA و Acceptance

| ID | Test/Task |
| --- | --- |
| QA-S4-01 | Streaming success/stop/retry/disconnect. |
| QA-S4-02 | Mobile composer و safe area. |
| QA-S4-03 | Quota consume فقط یک‌بار. |
| QA-S4-04 | پاسخ بدون validation Final نشود. |
| QA-S4-05 | Draft پس از reload قابل بازیابی باشد. |

## Exit Criteria

• Chat Mobile/Desktop پایدار است.

• AI Run states قابل مشاهده‌اند.

• Errorها correlation id دارند.

• هیچ پاسخ قطعی بدون ساختار نمایش داده نمی‌شود.

# 34. Sprint 5 — History, Categories, References & Sources

| مولفه | تعریف |
| --- | --- |
| مدت | ۲ هفته |
| هدف | تکمیل تاریخچه دسته‌بندی‌شده، Citation و Source Drawer حقوقی. |
| وابستگی | Chat core. |
| Demo | کاربر پاسخ را با Source باز می‌کند و History را در دسته املاک می‌بیند. |

## Backlog Frontend

| ID | Task | خروجی |
| --- | --- | --- |
| FE-S5-01 | History page با دسته‌ها و فیلتر | History UI |
| FE-S5-02 | Search فارسی normalized | History search |
| FE-S5-03 | Category edit و AI suggestion | Taxonomy UX |
| FE-S5-04 | Citation inline component | Citations |
| FE-S5-05 | Source Drawer/Bottom Sheet | Source detail |
| FE-S5-06 | Saved sources و dashboard widget | Knowledge UX |
| FE-S5-07 | Valid/expired/missing source fixtures | Source scenarios |

## Backlog Backend / Platform

| ID | Task | خروجی |
| --- | --- | --- |
| BE-S5-01 | Category/tag fields و search query | History API |
| BE-S5-02 | LegalSource/Citation models | Knowledge base skeleton |
| BE-S5-03 | Source status/version endpoints | Source API |
| BE-S5-04 | Normalization utilities فارسی | Search foundation |
| BE-S5-05 | Admin access audit skeleton | Privileged access |

## Design / Content / Legal

| ID | Task | خروجی |
| --- | --- | --- |
| DS-S5-01 | تعریف Taxonomy اولیه حقوقی | Categories |
| DS-S5-02 | Review Source Card fields | Legal UX |
| DS-S5-03 | Copy source expired/missing | Trust copy |

## QA و Acceptance

| ID | Test/Task |
| --- | --- |
| QA-S5-01 | Search ی/ي و ک/ك و عدد فارسی. |
| QA-S5-02 | Citation link به Source صحیح. |
| QA-S5-03 | Source expired واضح و قابل فهم. |
| QA-S5-04 | Admin access event بدون محتوای حساس در analytics. |
| QA-S5-05 | History دسته‌بندی Mobile. |

## Exit Criteria

• Citation و Source قابل Trace هستند.

• History permission امن است.

• Search فارسی درست کار می‌کند.

• Missing source پاسخ محدودشده دارد.

# 35. Sprint 6 — Document Upload & Intelligence

| مولفه | تعریف |
| --- | --- |
| مدت | ۲ هفته |
| هدف | آپلود PDF/DOCX/Image، Lifecycle و گزارش ریسک حقوقی. |
| وابستگی | Source UI و entitlement. |
| Demo | آپلود قرارداد و نمایش گزارش پنج ریسک. |

## Backlog Frontend

| ID | Task | خروجی |
| --- | --- | --- |
| FE-S6-01 | Upload dropzone و mobile picker | Upload UI |
| FE-S6-02 | Document list responsive | Documents index |
| FE-S6-03 | Progress stepper lifecycle | Processing UX |
| FE-S6-04 | Document detail و preview shell | Detail page |
| FE-S6-05 | Risk report و finding cards | Analysis UI |
| FE-S6-06 | Retry/cancel/delete actions | Recovery |
| FE-S6-07 | Fixture selector برای demo | Deterministic demo |

## Backlog Backend / Platform

| ID | Task | خروجی |
| --- | --- | --- |
| BE-S6-01 | Document/Job/Finding models | Document domain |
| BE-S6-02 | Upload initiation/completion endpoints | Upload API |
| BE-S6-03 | Object storage adapter skeleton | Storage |
| BE-S6-04 | Worker/job interface و fake pipeline | Processing |
| BE-S6-05 | MIME/magic/size validation | File security |
| BE-S6-06 | Status polling/event contract | Progress API |

## Design / Content / Legal

| ID | Task | خروجی |
| --- | --- | --- |
| DS-S6-01 | نمونه گزارش اجاره/NDA/استخدام | Legal fixtures |
| DS-S6-02 | Severity language و recommendation copy | Risk UX |
| DS-S6-03 | Review disclaimer تحلیل سند | Legal approval |

## QA و Acceptance

| ID | Test/Task |
| --- | --- |
| QA-S6-01 | فرمت معتبر و نامعتبر، فایل بزرگ و رمزدار. |
| QA-S6-02 | Lifecycle success/failure/retry. |
| QA-S6-03 | پنج Finding نمونه با locator. |
| QA-S6-04 | Upload Mobile و Desktop. |
| QA-S6-05 | IDOR و signed URL test در real-dev. |

## Exit Criteria

• فرمت‌ها درست اعتبارسنجی می‌شوند.

• State پس از reload باقی می‌ماند.

• Report بدون finding شکسته نمی‌شود.

• فایل کاربر دیگر قابل دسترسی نیست.

# 36. Sprint 7 — Contract Workspace & Memory

| مولفه | تعریف |
| --- | --- |
| مدت | ۲ هفته |
| هدف | تکمیل قراردادساز محدود، Version و Memory قابل کنترل کاربر. |
| وابستگی | Chat، Documents و Source UX. |
| Demo | ساخت پیش‌نویس NDA و مشاهده نسخه‌ها و Memory. |

## Backlog Frontend

| ID | Task | خروجی |
| --- | --- | --- |
| FE-S7-01 | Contract type selector | Contract start |
| FE-S7-02 | Questionnaire stepper | Data collection |
| FE-S7-03 | Draft generation state | Generating UX |
| FE-S7-04 | Contract preview/editor limited | Draft UI |
| FE-S7-05 | Version history | Version UX |
| FE-S7-06 | Memory list/edit/delete/toggle | Memory UI |
| FE-S7-07 | Memory used indicator در AI Run | Transparency |

## Backlog Backend / Platform

| ID | Task | خروجی |
| --- | --- | --- |
| BE-S7-01 | Contract/Version models و endpoints | Contract domain |
| BE-S7-02 | Questionnaire schema registry | Contract templates |
| BE-S7-03 | Fake contract generator | Mock generation |
| BE-S7-04 | MemoryItem model و CRUD | Memory service |
| BE-S7-05 | AI context builder skeleton | Memory usage |

## Design / Content / Legal

| ID | Task | خروجی |
| --- | --- | --- |
| DS-S7-01 | پرسش‌نامه پنج نوع قرارداد | Contract content |
| DS-S7-02 | برچسب پیش‌نویس AI و export notice | Legal copy |
| DS-S7-03 | تعریف Memory sensitive fields | Privacy rules |

## QA و Acceptance

| ID | Test/Task |
| --- | --- |
| QA-S7-01 | Draft/collect/generate/version states. |
| QA-S7-02 | خروجی فارسی و RTL. |
| QA-S7-03 | Memory off مانع استفاده Context شود. |
| QA-S7-04 | حذف Memory در Run بعدی اثر کند. |
| QA-S7-05 | Contract Mobile stepper. |

## Exit Criteria

• Contract version overwrite نمی‌شود.

• Memory شفاف و قابل کنترل است.

• Export با برچسب صحیح است.

• Questionnaire draft ذخیره می‌شود.

# 37. Sprint 8 — Integration, Hardening & Development Release

| مولفه | تعریف |
| --- | --- |
| مدت | ۲ هفته |
| هدف | اتصال تدریجی Backend، رفع Contract Drift، Performance، Security و تحویل نسخه Development یکپارچه. |
| وابستگی | Sprint 0 تا 7. |
| Demo | نسخه یکپارچه Development با قابلیت سوییچ Mock/Real. |

## Backlog Frontend

| ID | Task | خروجی |
| --- | --- | --- |
| FE-S8-01 | تعویض endpointهای آماده از mock به real-dev | Hybrid integration |
| FE-S8-02 | Loading/error harmonization | UX hardening |
| FE-S8-03 | Bundle و route performance optimization | Performance |
| FE-S8-04 | RTL/Theme/Responsive polish | UI finalization |
| FE-S8-05 | Feature flag admin config consumption | Runtime flags |
| FE-S8-06 | Telemetry و error reporting integration | Observability |

## Backlog Backend / Platform

| ID | Task | خروجی |
| --- | --- | --- |
| BE-S8-01 | Auth/Profile/Plan/Conversation API real-dev | Core backend |
| BE-S8-02 | Document upload واقعی و fake analysis worker | Hybrid documents |
| BE-S8-03 | OpenAPI freeze و backward compatibility | Contract release |
| BE-S8-04 | Audit و privileged access report | Security |
| BE-S8-05 | Kavenegar adapter stub/config validation | Production readiness |
| BE-S8-06 | Backup/migration/runbook baseline | Operations |

## Design / Content / Legal

| ID | Task | خروجی |
| --- | --- | --- |
| DS-S8-01 | UAT تمام Journeyها | Product acceptance |
| DS-S8-02 | Legal review نهایی copy و disclaimers | Legal gate |
| DS-S8-03 | Design QA و visual sign-off | Design gate |

## QA و Acceptance

| ID | Test/Task |
| --- | --- |
| QA-S8-01 | Full E2E در mock و real-dev. |
| QA-S8-02 | Visual regression Light/Dark/Mobile/Desktop. |
| QA-S8-03 | Accessibility و keyboard. |
| QA-S8-04 | Security IDOR/OTP/upload/admin. |
| QA-S8-05 | Performance budget و error-free demo. |
| QA-S8-06 | Migration/rollback rehearsal. |

## Exit Criteria

• تمام Mustها Done هستند.

• Critical/High defect صفر است.

• Contract drift صفر است.

• Product/Design/Legal/Security sign-off ثبت شده است.

# ۳۸. Backlog، Dependency و اولویت‌بندی

## ۳۸.۱ اولویت MoSCoW

| سطح | تعریف در این پروژه |
| --- | --- |
| Must | بدون آن Demo یا مسیر Production معتبر نیست. |
| Should | ارزش بالا دارد و حذف آن باید تصمیم Release باشد. |
| Could | در صورت ظرفیت و بدون تهدید Mustها. |
| Won’t Now | ثبت می‌شود ولی وارد برنامه این Release نمی‌شود. |

## ۳۸.۲ Dependency Matrix

| قابلیت | وابستگی مستقیم |
| --- | --- |
| Dashboard | Auth، Profile، Plan Summary |
| Subscription | Auth، Plan Catalog، Mock Payment |
| Chat | Auth، Entitlement، AI Run |
| History | Conversation، Category، Search |
| Citation | AI Run، LegalSource |
| Document | Auth، Entitlement، Storage، Job |
| Contract | Auth، Entitlement، Template، AI/Mock Generator |
| Memory | Profile، AI Context، Privacy Policy |
| Admin History | RBAC، Audit، Purpose، Masking |

## ۳۸.۳ Story Template

Story ID: As a [actor] I want [capability] So that [outcome] Preconditions: Main Flow: Alternative / Exception: Business Rules: Analytics / Audit: Accessibility: Acceptance Criteria (Given/When/Then): Mock Fixture: API Contract: Out of Scope:

# ۳۹. Release Gate، Demo Gate و Production Gate

## ۳۹.۱ Demo Gate

• سناریوی دمو از حساب پاک تا تحلیل سند بدون مداخله توسعه‌دهنده اجرا شود.

• داده Fixture فارسی، واقعی‌نما و بدون اطلاعات شخصی واقعی باشد.

• Splash، Theme، Mobile و Desktop در Build نهایی دمو بررسی شوند.

• خطاهای عمدی دارای Recovery باشند و صفحه سفید ایجاد نشود.

• نسخه و commit مورد دمو Tag شود.

## ۳۹.۲ Development Release Gate

| Gate | شرط |
| --- | --- |
| Product | تمام Mustها و Acceptance Criteria تأیید. |
| Design | Material V2، RTL، Light/Dark و Responsive sign-off. |
| Legal | منبع، Disclaimer، نام‌گذاری و Data use review. |
| Security | Auth، OTP، IDOR، Upload و Admin access بدون High issue. |
| QA | E2E/Visual/A11y pass و Critical defect صفر. |
| Engineering | CI سبز، contract drift صفر و rollback مشخص. |

## ۳۹.۳ Production Gate آینده

• حذف Static OTP از Production و اتصال Provider واقعی.

• درگاه پرداخت واقعی، reconciliation و شرایط تجاری مصوب.

• AI Provider، RAG source governance و evaluation threshold مصوب.

• Storage امن، malware scan، retention و incident runbook.

• Privacy/Terms/Consent نهایی و فرایند درخواست داده.

• Load/availability/backup/restore تست‌شده.

• Pilot محدود پیش از انتشار عمومی.

# ۴۰. RACI، ظرفیت تیم و مدیریت تغییر

| خروجی | R | A | C | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scope/Sprint | Product Manager | Product Lead | Tech/Design/Legal | Team |
| Design System | Product Designer | Design Lead | Frontend/A11y | Product |
| Frontend | Frontend Team | Tech Lead | Design/Backend/QA | Product |
| Backend Skeleton | Backend Team | Tech Lead | Security/DevOps | Product |
| AI/Citation | AI Team | AI Lead | Legal/Data/Security | Product |
| Legal Copy | Legal/Product | Legal Lead | Design/AI | Team |
| Release | Delivery/DevOps | Engineering Manager | QA/Security/Product | Stakeholders |

## ۴۰.۱ ظرفیت پیشنهادی حداقلی

| نقش | ظرفیت پیشنهادی |
| --- | --- |
| Product Manager | ۱ نفر |
| Product Designer | ۱ نفر |
| Frontend | ۲ نفر |
| Backend | ۱ تا ۲ نفر |
| AI/Data | ۱ نفر از Sprint 4 |
| QA | ۱ نفر از Sprint 1؛ automation از Sprint 0 |
| DevOps/Security/Legal | Part-time ولی Gate owner |

با تیم کوچک‌تر، Scope باید کاهش یابد و طول Sprint ثابت نگه داشته نشود. هم‌زمانی Frontend و Backend بدون مالک قرارداد داده، ریسک اصلی است.

## ۴۰.۲ Change Control

• هر درخواست تغییر دارای اثر بر Scope، Sprint، Contract، Design و Legal باشد.

• تغییر قیمت یا سهمیه Plan بدون Version plan و Fixture update انجام نشود.

• تغییر Route/API Breaking در ADR و changelog ثبت شود.

• تغییر Splash، Theme یا Material baseline نیازمند Design sign-off است.

• کار جدید وارد Sprint جاری نمی‌شود مگر با خارج کردن کار هم‌ارزش یا Incident بحرانی.

# ۴۱. ریسک‌ها، فرض‌ها و تصمیم‌های باز

| ریسک | اثر | کاهش |
| --- | --- | --- |
| Mock از Backend فاصله بگیرد | بازنویسی Frontend | Shared schema، contract test و hybrid integration. |
| Material V2 با shadcn ناسازگار شود | ظاهر ناهمگون | Primitive-only و ui-material-v2 wrapper. |
| Splash چهارثانیه‌ای خسته‌کننده شود | افت تجربه | استفاده از زمان برای preload، Motion سبک و پایش؛ تصمیم محصول حفظ می‌شود. |
| دسترسی Admin به تاریخچه اعتماد را کاهش دهد | ریسک حقوقی/اعتباری | Purpose، Masking، Audit، Consent و Governance. |
| سهمیه‌های Mock به‌عنوان قیمت نهایی برداشت شود | ابهام تجاری | برچسب Mock و Approval قبل از Production. |
| فونت Vazir کند بار شود | Flash/Layout shift | Subset، preload، fallback metric-compatible. |
| فارسی‌سازی ناقص | خطای Search/UI | Normalization، i18n keys و QA فارسی. |
| تحلیل سند بیش از توان MVP شود | تأخیر | Fixture/fake pipeline و اتصال تدریجی Parser/AI. |

## ۴۱.۱ تصمیم‌های باز پیش از Production

| شناسه | تصمیم | Owner |
| --- | --- | --- |
| OD-01 | مدت و سهمیه تجاری نهایی سه پلن. | Product/Finance |
| OD-02 | واحد ذخیره مبلغ ریال یا تومان و Contract درگاه. | Finance/Backend |
| OD-03 | Provider نهایی OTP و SLA. | Product/DevOps |
| OD-04 | حداکثر اندازه/صفحه فایل. | Product/Engineering |
| OD-05 | Policy دقیق استفاده History برای RAG/Evaluation/RL. | Legal/Data/Security |
| OD-06 | منابع رسمی و فرآیند Update Knowledge Base. | Legal/AI |
| OD-07 | شرایط حذف/Retention تاریخچه و فایل. | Legal/Security |
| OD-08 | Payment Provider و Refund rule. | Finance/Product |
| OD-09 | آیا Splash در Production هم برای هر Navigation کامل اجرا می‌شود یا فقط App boot. | Product/Design |

# پیوست الف: Screen Inventory و State Checklist

| صفحه | Stateهای الزامی |
| --- | --- |
| Landing | loading, ready, offline |
| Pricing | loading, plans, purchase pending/error |
| Mobile Auth | idle, invalid, submitting, rate-limited |
| OTP | countdown, wrong, locked, expired, success |
| Dashboard | first-use, partial, entitled, expired |
| Chat List | empty, loading, paginated, error |
| Chat Detail | draft, sending, streaming, blocked, failed |
| Documents | empty, upload, processing, ready, failed |
| Document Detail | extracting, analyzing, report, no-findings |
| Contracts | empty, collecting, generating, generated |
| History | category, search, no-result, permission |
| Memory | off, empty, populated, delete-confirm |
| Subscription | no-plan, active, quota, expired |
| Profile | incomplete, valid, error, saved |
| Settings | light, dark, session, notification |

# پیوست ب: Error Code Catalog اولیه

| Code | پیام فارسی امن |
| --- | --- |
| AUTH_INVALID_MOBILE | شماره موبایل معتبر نیست. |
| OTP_INVALID | کد واردشده صحیح نیست. |
| OTP_EXPIRED | زمان کد به پایان رسیده است. |
| OTP_LOCKED | تعداد تلاش بیش از حد. |
| SESSION_EXPIRED | نیاز به ورود مجدد. |
| ENTITLEMENT_REQUIRED | قابلیت در اشتراک فعال نیست. |
| USAGE_LIMIT_REACHED | سهمیه دوره تمام شده است. |
| AI_RUN_FAILED | اجرای تحلیل ناموفق. |
| SOURCE_NOT_VERIFIED | منبع معتبر کافی در دسترس نیست. |
| DOCUMENT_TYPE_UNSUPPORTED | نوع فایل پشتیبانی نمی‌شود. |
| DOCUMENT_TOO_LARGE | فایل بیش از حد مجاز است. |
| DOCUMENT_PROCESSING_FAILED | پردازش سند ناموفق. |
| RESOURCE_FORBIDDEN | دسترسی مجاز نیست. |
| STATE_TRANSITION_NOT_ALLOWED | عملیات در وضعیت فعلی مجاز نیست. |
| IDEMPOTENCY_CONFLICT | درخواست تکراری با داده متفاوت. |

# پیوست ج: Mock Persona و Fixture

| Fixture | شرح |
| --- | --- |
| user-new | کاربر جدید، پروفایل ۳۰٪، بدون اشتراک. |
| user-basic | پلن پایه، مصرف نزدیک سقف. |
| user-pro | پلن حرفه‌ای فعال، History و Documents. |
| user-premium | پلن کامل، پردازش اولویت‌دار. |
| conversation-rent | سؤال مالک/مستأجر با Citation معتبر. |
| conversation-no-source | موضوعی با منبع ناکافی و پاسخ محدود. |
| document-lease | قرارداد اجاره با ۵ ریسک. |
| document-nda | NDA با بند مالکیت و محرمانگی. |
| document-failed | فایل رمزدار یا OCR ناموفق. |
| contract-nda | Questionnaire و Draft نسخه ۱ و ۲. |

# پیوست د: Definition of Ready

• Story دارای Actor، Outcome، Scope و Out-of-scope است.

• Design یا Wireframe و تمام Stateها مشخص است.

• رشته‌های فارسی و Legal copy مشخص یا Placeholder مصوب دارند.

• API Schema/Mock Fixture و Errorها تعریف شده‌اند.

• Dependency و Entitlement مشخص است.

• Acceptance Criteria مثبت، منفی، Mobile و Accessibility دارد.

• Analytics/Audit و Security note تعیین شده است.

# پیوست هـ: Definition of Done

• کد review شده و CI سبز است.

• TypeScript strict و lint بدون خطای unresolved.

• Unit/Component/Contract تست متناسب وجود دارد.

• Golden E2E مربوطه سبز است.

• Light/Dark، RTL، Mobile/Desktop و Empty/Error State بررسی شده‌اند.

• Accessibility پایه و keyboard pass است.

• API/Mock و Backend contract drift ندارند.

• Analytics/Audit بدون داده حساس ثبت می‌شود.

• Documentation و changelog به‌روزرسانی شده‌اند.

• Product/Design/QA و در موارد حساس Legal/Security sign-off ثبت شده است.

# پیوست و: Design Token Draft

:root[data-theme="light"] { --color-primary: #102E4A; --color-secondary: #B8860B; --color-background: #F7F8FA; --color-surface: #FFFFFF; --color-on-surface: #17212B; --font-family-fa: Vazir, Vazirmatn, "Noto Sans Arabic", Tahoma, sans-serif; --shape-small: 4px; --shape-medium: 8px; --shape-large: 12px; } :root[data-theme="dark"] { --color-primary: #A9C7E3; --color-secondary: #E6C35C; --color-background: #0E141B; --color-surface: #17212B; --color-on-surface: #F2F5F7; }

# پیوست ز: واژه‌نامه

| واژه | تعریف |
| --- | --- |
| Workplace | محیط اصلی کاربر پس از ورود. |
| Entitlement | مجوز استفاده از یک قابلیت بر اساس اشتراک. |
| Usage | مصرف ثبت‌شده از سهمیه یک قابلیت. |
| Citation | ارجاع دقیق یک بخش از پاسخ به Source. |
| Source | منبع حقوقی یا سندی با Metadata و Version. |
| AI Run | یک اجرای قابل ردیابی مدل و Pipeline. |
| Fixture | داده تست ثابت و واقعی‌نما. |
| Mock-first | توسعه UI بر اساس Contract پیش از API واقعی. |
| Hybrid | بخشی از API واقعی و بخشی Mock. |
| Material V2 | نسخه دوم اصول طراحی Material مبنای UI این محصول. |

# پیوست ح: Traceability از Discovery تا Production

این ماتریس برای Product Owner، Tech Lead و QA مرجع بررسی Scope Creep و پوشش نیازمندی است. هر Story اجرایی باید حداقل به یک Decision، یک Epic و یک Acceptance Gate متصل شود.

| نیاز/تصمیم | Spec مرجع | Epic/Sprint | تست یا Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| رابط فارسی، RTL، Vazir، Material V2 و Light/Dark | بخش‌های ۵ تا ۹ | EP-DS / EP-SHELL — S1 | Visual Regression، RTL، Contrast، 320/360px و Motion Gate. |
| Mobile OTP و ورود مستقیم به Workplace | بخش ۱۱ و ۱۲ | EP-AUTH / EP-WS — S2 | Golden Auth E2E، OTP negative cases و Session recovery. |
| اشتراک زمان+قابلیت+مصرف و سه قیمت | بخش ۱۳ | EP-SUB — S3 | Plan comparison، Purchase Mock، quota/expiry و Feature Gate. |
| Conversation/Message/Reference/Document/AI Run/Source | بخش ۱۴ تا ۱۶ | EP-CHAT / EP-CIT — S4/S5 | Streaming، Citation trace، missing source و mobile composer. |
| History حقوقی دسته‌بندی‌شده | بخش ۱۵ | EP-HIS — S5 | Persian search normalization، permission و taxonomy. |
| دسترسی Super Admin برای RAG/RL | بخش ۲۴ و ۲۵ | EP-ADM-GOV — S5/S8 | Purpose enforcement، audit completeness، masking و no-sensitive-analytics. |
| PDF/DOCX/Image و تحلیل ریسک | بخش ۱۷ | EP-DOC — S6 | Format/security، lifecycle، failure/retry و finding locator. |
| Contract Workspace | بخش ۱۸ | EP-CNT — S7 | Questionnaire draft، generate، version و export label. |
| Frontend First + MSW + Backend Skeleton | بخش ۳، ۱۹ تا ۲۲ | EP-FOUNDATION / EP-INTEGRATION — S0/S8 | Contract Test، OpenAPI diff، hybrid E2E و drift=0. |
| Demo → Development → Pilot → Production | بخش ۲۸، ۳۹ و Sprintها | Program level | Demo Gate، Development Release Gate و Production Gate. |

# تأییدیه و تاریخچه نسخه

| نسخه | تاریخ | شرح | وضعیت |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱.۰ | مرداد ۱۴۰۵ | Baseline اولیه توسعه Frontend First و Sprint 0–8. | Superseded |
| ۱.۱ | مرداد ۱۴۰۵ | بازنویسی کامل با Discovery Decision Register، Epic Register و Traceability تا Production. | Draft for Approval |

| نقش | نام/امضا | تاریخ |
| --- | --- | --- |
| Product Owner |  |  |
| Design Lead |  |  |
| Engineering Lead |  |  |
| Legal Lead |  |  |
| Security Lead |  |  |
| QA Lead |  |  |

پایان سند پس از تصویب این Baseline، خروجی اجرایی بعدی باید Frontend Architecture & UI Implementation Specification، OpenAPI/Mock Contract و Backlog قابل Import به ابزار مدیریت پروژه باشد.